## PAI 2022
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-10-31 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 10
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | #REF! | 10% | [10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Fase 1: Levantar la información correspondiente a la producción documental de las dependencias y procesos del IDPAC | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Fase 2: Elaboración del cuadro de clasificación Documental del IDPAC. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Cuadro de clasificación documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Fase 3: Elaboración de las Tablas de Retención Documental de los procesos de Secretaría General - Gestión de Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Documental y de la Oficina Jurídica. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Fichas de Valoración Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 2.5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 2.5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Listado de personal que apoya la gestión de cada dependencia y los certificados de la realización del curso del 100% del personal que apoya la gestión de la dependencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Karen Lorena Kañizales | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 31/10/2022 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100.2% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el software versionable VOTEC | 2022-02-01 | 2022-10-20 |  | 3.5% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el aplicativo para implementar las votaciones digitales presenciales de las Juntas de Acción Comunal VOTEC - JAC | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 3.5% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-11-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y propuesta del modelo de operación por procesos de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 100% | 30% | [10 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Julian Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Julian Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 162 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 20% |  |  | 20% | [13 empty] | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar actividades a través del equipo territorial de la Gerencia de Etnias en temas relacionados con el fortalecimiento a instancias y organizaciones sociales étnicas, socialización e implementación del pacto contra el racismo y la discriminación racial y acompañamiento a las alcaldías locales en temas de presupuestos participativos y articulación interinstitucional sobre la política pública para grupos étnicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registros fotográficos, listados de asistencia, pantallazos de reuniones, recolección de información en territorio de las actividades realizadas |  |  | Gerencia de Etnias | Angie Lizeth Vivas | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-10-05 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 20 instancias de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-10-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 80% | [5 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-12-01 | 2022-12-15 |  | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  |  |  | 65% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-12-01 | 2022-12-15 |  | 40% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-12-01 | 2022-12-20 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento borrador de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 35% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el documento sobre la estrategia de articulación territorial | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación territorial | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Acompañar los recorridos territoriales en el marco de la Estrategia Juntos | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Apertura de Agendas | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | Juana Garzón Vega | Diana Marcela Osorio
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 20% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | Juana Garzón Vega | Diana Marcela Osorio
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007,) | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [14 empty] | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 15% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [18 empty] | 45% |  | 45% |  | 10% |  | 100% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 40% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 10% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-08-16 | 2022-10-15 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos y formatos de la convoctoria e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de difusión de la convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. Matriz final de las propuestas radicadas. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 90 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-09-20 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Formatos de factibilidad, viabilidad y verificación de respaldo ciudadanos debidamente diligenciados. Actas de publicación de resultados finales. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 90 OS Pganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [20 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados y actas de reuniones realizadas con las JAC. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, registro fotográfico de la ejecución de las actividades, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad Estratégica - Dirección General | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Director del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Dirección | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Alexander Reina Otero | Alexander Reina Otero
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 8. CIGD 9 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-09-29 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 9
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [12 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 111% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 2.5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 2.5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Listado de personal que apoya la gestión de cada dependencia y los certificados de la realización del curso del 100% del personal que apoya la gestión de la dependencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Karen Lorena Kañizales | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 106.9% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el software versionable VOTEC | 2022-02-01 | 2022-10-20 |  | 3.5% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el aplicativo para implementar las votaciones digitales presenciales de las Juntas de Acción Comunal VOTEC - JAC | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 3.5% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-11-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y propuesta del modelo de operación por procesos de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Diana Marcela Zarabanda Suárez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 100% | 30% | [10 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Julian Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Diana Marcela Zarabanda Suárez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Diana Marcela Zarabanda Suárez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Julian Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 162 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 20% |  |  | 20% | [13 empty] | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar actividades a través del equipo territorial de la Gerencia de Etnias en temas relacionados con el fortalecimiento a instancias y organizaciones sociales étnicas, socialización e implementación del pacto contra el racismo y la discriminación racial y acompañamiento a las alcaldías locales en temas de presupuestos participativos y articulación interinstitucional sobre la política pública para grupos étnicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registros fotográficos, listados de asistencia, pantallazos de reuniones, recolección de información en territorio de las actividades realizadas |  |  | Gerencia de Etnias | Angie Lizeth Vivas | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2023-01-05 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-10-05 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 20 instancias de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-10-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 80% | [5 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento borrador de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 35% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el documento sobre la estrategia de articulación territorial | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación territorial | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Acompañar los recorridos territoriales en el marco de la Estrategia Juntos | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Apertura de Agendas | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | Juana Garzón Vega | Diana Marcela Osorio
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 20% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | Juana Garzón Vega | Diana Marcela Osorio
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007,) | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [14 empty] | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 15% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [18 empty] | 45% |  | 45% |  | 10% |  | 100% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 40% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 10% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-08-16 | 2022-10-15 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos y formatos de la convoctoria e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de difusión de la convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. Matriz final de las propuestas radicadas. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 90 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-09-20 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Formatos de factibilidad, viabilidad y verificación de respaldo ciudadanos debidamente diligenciados. Actas de publicación de resultados finales. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 90 OS Pganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [20 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados y actas de reuniones realizadas con las JAC. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, registro fotográfico de la ejecución de las actividades, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad Estratégica - Dirección General | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Director del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Dirección | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Alexander Reina Otero | Alexander Reina Otero
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 9. CIGD 10 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-10-31 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 10
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [12 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se realizó seguimiento a los productos tecnológicos donde se definió que la página web no era prioritaria para la presente vigencia, razón por la cual se cancela la actividad y se programa en la vigencia 2023.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [12 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | El proceso de Gestión Documental ha adelantado las gestiones correspondientes para la actualización de las tablas de retención documental, sin embargo, el cambio en el nuevo mapa de procesos, afecta la actualización de las mismas, puesto que en estas se debe detallar los procesos a los pertenece los tipos documentales y los procedimientos. Por lo anterior, se solicita el cambio en la redacción de la actividad, su periodicidad y evidencias, cambiando de una actividad a tres actividades, documentadas a través de fases conforme a las recomendaciones del Comité en la sesión 9. Cabe resaltar que el proceso ha adelantado el 73.33% de la fase 1 y que las evidencias ya se encuentran cargadas en el aplicativo SIGPARTICIPO, no obstante las mismas pueden tener modificaciones sustanciales, dado el caso que el nuevo mapa de procesos afecte la producción documental actual en las dependencias.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Fase 1: Levantar la información correspondiente a la producción documental de las dependencias y procesos del IDPAC | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Fase 2: Elaboración del cuadro de clasificación Documental del IDPAC. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Cuadro de clasificación documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Fase 3: Elaboración de las Tablas de Retención Documental de los procesos de Secretaría General - Gestión de Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Documental y de la Oficina Jurídica. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Fichas de Valoración Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Maria del Pilar Perez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 2.5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 2.5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Listado de personal que apoya la gestión de cada dependencia y los certificados de la realización del curso del 100% del personal que apoya la gestión de la dependencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Karen Lorena Kañizales | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 31/10/2022 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100.2% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el software versionable VOTEC | 2022-02-01 | 2022-10-20 |  | 3.5% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el aplicativo para implementar las votaciones digitales presenciales de las Juntas de Acción Comunal VOTEC - JAC | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 3.5% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y propuesta del modelo de operación por procesos de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 100% | 30% | [10 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Julian Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Julian Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 162 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 20% |  |  | 20% | [13 empty] | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se solicita el cambio de fecha para la entrega del acto administrativo debido a que se debe tener aprobado por Secretaria de Gobierno el documento de plan de acción, el cual se encuentra en revisión.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar actividades a través del equipo territorial de la Gerencia de Etnias en temas relacionados con el fortalecimiento a instancias y organizaciones sociales étnicas, socialización e implementación del pacto contra el racismo y la discriminación racial y acompañamiento a las alcaldías locales en temas de presupuestos participativos y articulación interinstitucional sobre la política pública para grupos étnicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registros fotográficos, listados de asistencia, pantallazos de reuniones, recolección de información en territorio de las actividades realizadas |  |  | Gerencia de Etnias | Angie Lizeth Vivas | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-10-05 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 20 instancias de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-10-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 80% | [5 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas | El equipo del proyecto estratégico pactando de la Subdirección de Promoción de la Participación, al igual que la otras dependencias de la entidad, está pasando por una contingencia contractual. Por este motivo, los esfuerzos se han concentrado en gestionar y concretar los pactos faltantes para cumplir la meta de la vigencia 2022. Como resultado de esto, para el mes de noviembre se tiene proyectada la firma de 8 pactos que deberían poderse reflejar tanto en el Pactatorio como en la sistematización. En este orden de ideas, se propone y se solicita de manera respetuosa, poder aplazar la entrega del informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico para el mes de diciembre del año 2022.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-12-01 | 2022-12-15 |  | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas | El equipo del proyecto estratégico pactando de la Subdirección de Promoción de la Participación, al igual que la otras dependencias de la entidad, está pasando por una contingencia contractual. Por este motivo, los esfuerzos se han concentrado en gestionar y concretar los pactos faltantes para cumplir la meta de la vigencia 2022. Como resultado de esto, para el mes de noviembre se tiene proyectada la firma de 8 pactos que deberían poderse reflejar tanto en el Pactatorio como en la sistematización. En este orden de ideas, se propone y se solicita de manera respetuosa, poder aplazar la entrega del informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico para el mes de diciembre del año 2022.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  |  |  | 65% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-12-01 | 2022-12-15 |  | 40% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-12-01 | 2022-12-20 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento borrador de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 35% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el documento sobre la estrategia de articulación territorial | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación territorial | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Acompañar los recorridos territoriales en el marco de la Estrategia Juntos | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Apertura de Agendas | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | Juana Garzón Vega | Diana Marcela Osorio
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 20% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Maria del Carmen Holguín | Juana Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | Juana Garzón Vega | Diana Marcela Osorio
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007,) | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [14 empty] | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 15% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [18 empty] | 45% |  | 45% |  | 10% |  | 100% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 40% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 10% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-08-16 | 2022-10-15 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos y formatos de la convoctoria e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de difusión de la convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. Matriz final de las propuestas radicadas. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 90 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-09-20 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Formatos de factibilidad, viabilidad y verificación de respaldo ciudadanos debidamente diligenciados. Actas de publicación de resultados finales. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 90 OS Pganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [20 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados y actas de reuniones realizadas con las JAC. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, registro fotográfico de la ejecución de las actividades, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad Estratégica - Dirección General | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Director del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Dirección | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Alexander Reina Otero | Alexander Reina Otero
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 1. CIGD 2 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-02-28 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 2
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación técnica de modificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación, para su revisión, sin embargo, esta Oficina requiere que se realicen ajustes tanto de forma como de fondo. Adicionalmente se va a incluir en este plan el tema de arquitectura empresarial, cuyo contrato finaliza en el mes de mayo.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 10% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 3% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Implementar en un 50% un sistema de información sobre la gestión y características del personal de la entidad. | 2022-03-01 | 2022-10-31 | [6 empty] | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 5% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance de la implementación del sistema de información. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se elimina la actividad por cuanto está se incluye en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, modificcaión aprobada en el CIGD N° 2 Realizado el 28/02/2022
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 3% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 2% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 99.9% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 30% | 30% |  | 70% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte | La presente solicitud de modificación se justifica teniendo en cuenta que en relación con las funciones del IVC, consignadas en el artículo 97 literal J de la ley 2166 de 2021 expedida el 18 de diciembre de 2021, no contempla todas las facultades que tenía en su momento el decreto 890 de 2008, por lo anterior se requiere realizar una revisión normativa cuyo resultado permita o no a la Subdirección de Asuntos Comunales continuar liderando el ejercicio cuyo objetivo apunte a Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 70% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 70% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte | La presente solicitud de modificación se justifica teniendo en cuenta que en relación con las funciones del IVC, consignadas en el artículo 97 literal J de la ley 2166 de 2021 expedida el 18 de diciembre de 2021, no contempla todas las facultades que tenía en su momento el decreto 890 de 2008, por lo anterior se requiere realizar una revisión normativa cuyo resultado le permita o no a la Subdirección de Asuntos Comunales continuar liderando el ejercicio cuyo objetivo apunte a realizar la Estrategia de racionalización de trámites
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 110% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 15% |  |  | 20% |  | 70% |  | 10% | [17 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar Documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se realiza la modificación propuesta por el Secertario General aprobada en CIGD N°2 realizado el 28/02/2022
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Vincular a DC Radio en las emisoras de los colegios del distrito | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Informe de avance de la vinculación de DC Radio en los colegios |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  | 20% | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 190 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  | 40% | [8 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  | 30% |  | 70% | [19 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-07-01 | 31/09/2022 |  | 40% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-05-30 |  | 20% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 50% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 40% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | 35% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007) | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 25% | [10 empty] | 30% | [7 empty] | 35% |  | 35% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Informe de gestión de los procesos de reforma a la normatividad en Participación ciudadana. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Realizar los tramites ante las instancias respectivas para la concreción de las reformas propuestas. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de gestión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niños y niñas (realizar un intercambio de experiencias participativas entre niños y niñas en algunas localidades priorizadas por la CEP en su enfoque de niños y niñas, realizar un encuentro entre niños y niñas para la promoción de la participación, realizar 10 actividades itinerantes denominados "Picnics para la promoción de la participación con niñas y niños" en las localidades priorizadas, entre otras) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 10 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar la articulación intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación de los niños y las niñas en la ciudad-región | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe trimestral de acciones de articulación intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación de los niños y las niñas en la ciudad-región | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 170% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de evidencia de acciones realizadas en biblioteca comunitaria | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | MODIFICACIÓN PROPUESTA
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de sistematización de prácticas innovadoras de la participación Piezas divulgativas de experiencias y prácticas innovadoras de la participación | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | MODIFICACIÓN PROPUESTA
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | MODIFICACIÓN PROPUESTA
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100% | 40% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la selección y ejecución de 20 OSP con el acompañamiento y asesoría del Plan Estratégico de Naciones Unidas - PNUD. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Acta de Selección Proyectos OSP seleccionados - PNUD Informe Ejecutivo por cada OSP Actas de Entrega de Materiales |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 35% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  | 5% | [10 empty] | 40% |  | 60% | [11 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 30% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento metodológico de asesoría Actas de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registro fotográfico de la ejecución de las actividades | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 20% |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Documento metodológico, actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on E281: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.
Note on E308: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuál es la diferencia con la actividad anterior, no se supone que maletas viajeras es el tema de lectura y ayuda posicionar las bibliotecas?
Note on E315: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esta actividad no es clara. No se sabe cómo medirla, ni desarrollarla

## Modificación 2. CIGD 3 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-03-30 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 3
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 10% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Durante la reunión convocada por el Director llevadaa a cabo el día 25 de febrero de 2022,se indicó que la nueva página web se sacará a producción en el mes de agosto de 2022. Acta adjunta
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita el cambio en la redacción de la actividad eliminando las capacitaciones en herramientas de centro de relevo, puesto que conforme a lo indicado por el centro de relevo mediante correo electrónico del día 21 de febrero actualmente "no se está generando ninguna alianza, convenio, capacitaciones o talleres, generación de usuarios y contraseñas de acceso, para que las entidades públicas o privadas implementen y utilicen el Centro de Relevo". Se adjunta correo electrónico. No se aprobó la modificación en la sesión 3 del CIGD
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | El primer plan incia con la asistencia técnica a las alcaldías locales en la formulación de los proyectos de inversión sobre participación. Esto incluye la capacitación sobre el documento de Criterios de Elegibilidad y Viabilidad de IDPAC, el cual, se encuentra en modificación por parte de las diferentes áreas de la entidad para lo cual la Subdirección de Promoción de la Participación, a convocado y coordinado varias reuniones pero aun no están los ajustes por parte de las áreas. Posteriormente, deberán entrar en proceso de revisión por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. No se aprobó la modificación en la sesión 3 del CIGD
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 99.9% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 100% | 30% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 70% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 110% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 15% |  |  | 20% |  | 70% |  | 10% | [17 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita el cambio en la redacción de la actividad eliminando las capacitaciones en herramientas de centro de relevo, puesto que conforme a lo indicado por el centro de relevo mediante correo electrónico del día 21 de febrero actualmente "no se está generando ninguna alianza, convenio, capacitaciones o talleres, generación de usuarios y contraseñas de acceso, para que las entidades públicas o privadas implementen y utilicen el Centro de Relevo". Se adjunta correo electrónico. No se aprobó la modificación en la sesión 3 del CIGD
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Vincular a DC Radio en las emisoras de los colegios del distrito | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Informe de avance de la vinculación de DC Radio en los colegios |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  | 20% | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 190 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  | 40% | [8 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-07-01 | 31/09/2022 |  | 40% | [12 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-05-30 |  | 20% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 50% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 40% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | 35% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007) | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 25% | [10 empty] | 30% | [7 empty] | 35% |  | 35% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Informe de gestión de los procesos de reforma a la normatividad en Participación ciudadana. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Realizar los tramites ante las instancias respectivas para la concreción de las reformas propuestas. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de gestión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 25% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | El primer plan incia con la asistencia técnica a las alcaldías locales en la formulación de los proyectos de inversión sobre participación. Esto incluye la capacitación sobre el documento de Criterios de Elegibilidad y Viabilidad de IDPAC, el cual, se encuentra en modificación por parte de las diferentes áreas de la entidad para lo cual la Subdirección de Promoción de la Participación, a convocado y coordinado varias reuniones pero aun no están los ajustes por parte de las áreas. Posteriormente, deberán entrar en proceso de revisión por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. No se aprobó la modificación en la sesión 3 del CIGD
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 10 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 100% | 40% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la selección y ejecución de 20 OSP con el acompañamiento y asesoría del Plan Estratégico de Naciones Unidas - PNUD. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Acta de Selección Proyectos OSP seleccionados - PNUD Informe Ejecutivo por cada OSP Actas de Entrega de Materiales |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 35% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  | 5% | [10 empty] | 40% |  | 60% | [11 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 30% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento metodológico de asesoría Actas de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registro fotográfico de la ejecución de las actividades | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 20% |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Documento metodológico, actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on E279: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.

## Modificación 3. CIGD 4 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-04-29 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 4
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 10% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 101% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la ampliación de la fecha de la actividad puesto que se deben realizar varios ajustes a los procedimientos conforme a las observaciones que la Oficina Asesora de Planeación realizó a estos. Entre los cuales se encuentra el dejar dos procedimientos y no uno unificado.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 99.9% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 100% | 30% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 30% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte | Teniendo en cuenta que al momento de la presente solicitud no se encuentra reglamentada la competencia que tiene el IDPAC para realizar actividades de Inspección Vigilancia y control a las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital, en el marco de la norma 2166 expedida el 18 de diciembre de 2021; no se ha podido avanzar en las actividades que permitan identificar los trámites y OPA´s objeto de la estrategia de racionalización de trámites para incluirse en el SUIT; ya que se requiere conocer los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior y de esta manera continuar con el desarrollo de esta tarea. Con lo anterior es conveniente precisar que la Subdirección de Asuntos Comunales es conocedora de la importancia que tiene entre otros el desarrollo del proceso de racionalización de trámites, para lo cual ha designado Profesionales en Derecho para participar en las mesas de trabajo que se convoquen por parte del Ministerio del Interior y cuyo objetivo apunte a la definición de las competencias que nos sean asignadas en esta materia
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 70% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte | Teniendo en cuenta que al momento de la presente solicitud no se encuentra reglamentada la competencia que tiene el IDPAC para realizar actividades de Inspección Vigilancia y control a las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital, en el marco de la norma 2166 expedida el 18 de diciembre de 2021; no se ha podido avanzar en las actividades que permitan identificar los trámites y OPA´s objeto de la estrategia de racionalización de trámites para incluirse en el SUIT; ya que se requiere conocer los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior y de esta manera continuar con el desarrollo de esta tarea. Con lo anterior es conveniente precisar que la Subdirección de Asuntos Comunales es conocedora de la importancia que tiene entre otros el desarrollo del proceso de racionalización de trámites, para lo cual ha designado Profesionales en Derecho para participar en las mesas de trabajo que se convoquen por parte del Ministerio del Interior y cuyo objetivo apunte a la definición de las competencias que nos sean asignadas en esta materia
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 110% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 15% |  |  | 20% |  | 70% |  | 10% | [17 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 15% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita ampliar fecha a 31 de mayo de 2022 teniendo en cuenta que la Audiencia Pública se tiene programada realizar el 7 de mayo de 2022
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales / Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila / Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte | Se agrega actividad teniendo en cuenta los resultados del Segundo informe del Programa de dinamización para la racionalización de trámites del Distrito Capital.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 115% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Vincular a DC Radio en las emisoras de los colegios del distrito | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Informe de avance de la vinculación de DC Radio en los colegios |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita cambio en la redacción de la actividad debido a que el convenio con la Secretaría de Educación para vincular la emisora a colegios del distrito no ha sido posible por temas internos de la Secretaría de Educación
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita ampliar fecha teniendo en cuenta que la evaluación a realizarce va post Audiencia Pública y la misma se tiene programada para el 7 de mayo de 2022.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  | 20% | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 190 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  | 40% | [8 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-07-01 | 31/09/2022 |  | 40% | [12 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-05-30 |  | 20% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 50% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 40% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | 35% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita modificación de la fecha final de la actividad y la reprogramación del 50 % pendiente de ejecutar en forma proporcional para los meses de abril, mayo, junio y julio. Lo anterior por cuanto el documento de política pública se ha venido trabajando bajo la metodología CONPES pero ya se expidió el decreto por parte de la Alcaldesa frente a la formulación de Políticas Públicas a nivel distrital, de tal manera que en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno y la asesoría técnica de la Secretaría Distrital de Planeación se ha modificado el cronograma.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007) | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 25% | [10 empty] | 30% | [7 empty] | 35% |  | 35% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Informe de gestión de los procesos de reforma a la normatividad en Participación ciudadana. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Realizar los tramites ante las instancias respectivas para la concreción de las reformas propuestas. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de gestión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 10 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 100% | 40% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la selección y ejecución de 20 OSP con el acompañamiento y asesoría del Plan Estratégico de Naciones Unidas - PNUD. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Acta de Selección Proyectos OSP seleccionados - PNUD Informe Ejecutivo por cada OSP Actas de Entrega de Materiales |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 35% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  | 5% | [10 empty] | 40% |  | 60% | [11 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 30% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento metodológico de asesoría Actas de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registro fotográfico de la ejecución de las actividades | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 20% |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Documento metodológico, actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on E285: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.

## Modificación 4. CIGD 5 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-05-27 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 6
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | La contratista asignada para la actualización de esta Politica, es también la persona que da soporte al Gestor Documental - ORFEO, teniendo en cuenta que aún se presentan requerimientos e inquietudes sobre aplicativo, que deben ser solucionadas en su gran mayoría por la contratista, esto ha demandado gran cantidad del tiempo que se tenía asignado a la actualización de la política. Cabe resaltar que la política debe ser revisada por la Secretaría General, por la Oficina Asesora de Planeación y finalmente aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, teniendo en cuenta lo anterior, se contaba con un plazo (interno) establecido para que al 31 de mayo, la política ya hubiese surtido los pasos mencionados, no obstante la contratista tuvo una calamidad doméstica, lo cual no le permitió finalizar con la actualización de la política en el plazo acordado. Por lo anterior solicitamos la modíficación de la fecha final de la actividad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 30% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 10% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 106.6% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha final de esta actividad, teniendo en cuenta que se realizó la modificación del contrato 819-2021 realizando una prórroga por dos (2) meses más, quedando como nueva fecha de terminación el día 26/06/2022. Es importante resaltar que el objeto contractual indica: "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal". (Se adjunta la justificación para la modificación del contrato, y el otro sí modificatorio)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez | No resulta viable para la OAJ realizar un reporte mensual, puesto que no todos los meses se realizan actividades relacionadas con el Repositorio, pues este ya se encuentra consolidado y públicado por lo cual las unicas actualizaciones son por demanda de las áreas que requieran la inclusión de nuevas normas.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% |  | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 100% | 30% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 110% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 15% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Teniendo en cuenta que en la sesión 3 del CIGD se aprobó la modificación de la fecha de la actividad "Poner en operación la nueva página web de la entidad", la cual inicia el 1/07/2022 y finaliza el 30/08/2022, se solicita el cambio de la fecha de esta actividad, teniendo en cuenta que el INCI en la vigencia 2021 ya verificó los criterios de accesibilidad de la actual página web y lo ideal será que verifique nuevamente estos criterios, pero para la nueva página web que se encontrará en funcionamiento a partir del mes de septiembre.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  | 20% | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 190 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  | 40% | [8 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De acuerdo con el cronograma y los términos y condiciones definidos para el Programa "Jóvenes con Iniciativas 2022", en particular frente a la actividad Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras, el inicio de esta actividad se realizará en los meses señalados, teniendo en cuenta que el 18 de julio está estipulada como la fecha en la que se informará cuáles serán las organizaciones ganadoras.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De acuerdo con el cronograma y los términos y condiciones definidos para el Programa "Jóvenes con Iniciativas 2022", en particular frente Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras, se realizará una entrega simbólica a las organizaciones seleccionadas, ya que en el numeral 5. Incentivo hace referencia a lo siguiente: “El kit tecnológico sólo será entregado a cada organización ganadora una vez se evidencie el cumplimiento de la fase de formación del Modelo de Fortalecimiento de la Organización Social (MFOS); es decir, que al menos uno de sus integrantes haya culminado uno de los cursos de formación de la Escuela de Participación del IDPAC.”. La entrega física del incentivo se realizará según cronograma concertado previamente con la organización beneficiaria. Por lo tanto, se sugiere los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-07-01 | 31/09/2022 |  | 40% | [12 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De acuerdo con el cronograma y los términos y condiciones definidos para el Programa "Jóvenes con Iniciativas 2022", en particular frente a la actividad seguimiento a las organizaciones ganadoras, el inicio de esta actividad se realizará en los meses señalados, teniendo en cuenta que el 18 de julio está estipulada como la fecha en la que se informará cuáles serán las organizaciones ganadoras. El seguimiento se realizará según cronograma concertado previamente con la organización beneficiaria.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | La presente solicitud de modificación se justifica teniendo en cuenta que en relación con el desarrollo de las iniciativas de las organizaciones ganadoras y de acuerdo con los tiempos establecidos en la convocatoria y en el cronograma presentado en la postulación, deben cumplir con el 100% de la propuesta presentada.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1885 de 2018 "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones", se reconoce a los Consejos de Juventud como mecanismos de participación autónomos. Desde esta perspectiva, las acciones de fortalecimiento a la instancia de participación deben ser concertadas con los integrantes de la misma. Así pues, la aplicación de las fases del Modelo de Fortalecimiento a Instancias se encuentra sujeto a las disposiciones y los procesos internos que la instancia maneje. Por lo tanto, se sugiere que la temporalidad de la aplicación de las diversas herramientas y fases del Modelo, este en disposición a los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1885 de 2018 "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones", se reconoce a los Consejos de Juventud como mecanismos de participación autónomos. Desde esta perspectiva, las acciones de fortalecimiento a la instancia de participación deben ser concertadas con los integrantes de la misma. Así pues, la aplicación de las fases del Modelo de Fortalecimiento a Instancias se encuentra sujeto a las disposiciones y los procesos internos que la instancia maneje. Por lo tanto, se sugiere que la temporalidad de la aplicación de las diversas herramientas y fases del Modelo, este en disposición a los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-05-30 |  | 20% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 50% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | La motivación para realizar el reajuste de la actividad se soporta en la gestión para la concreción de pactos, toda vez que para la fecha programada inicial estarían en proyección la firma de 7 de los 17 pactos de la meta anual, por tal razón presentar una sistematización que no incluya al menos un 50% dejaria por fuera de la actividad una amplia información que la ciudania no podria acceder.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar la actividad para ser desarrollada antes de la realización del evento con efectos en la confirmación de invitados institucionales y sociales.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 40% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | La motivación para el reajuste en la proyección temporal de la actividad se soporta en la necesidad adelantar un porcentaje minimo del 50% de pactos concretados. Toda vez que la gestión para la suscripción de pactos se encuentra en proceso. Aunado al ambiente de polarización de la ciudad, ocacionado por la dinamica electoral, que puede conllevar a que el escenario sea contraproducente, pues el mismo puede convertirse en un tensionante social.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | La motivación para el reajuste en la proyección de la actividad se soporta en la necesidad de contar con el tiempo necesario para realizar una sistematización de calidad posterior a la realización del evento de intercambio de experiencias de mediación, que asigne al equipo un mes para realizar un proceso que corresponda al relato responsable de las experiencias invitadas a participar, que son a su vez de tanto de los actores sociales y procesos institucionales
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | 35% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita ampliar el plazo de reporte del documento en virtud que se ha alargado el proceso de complementación y revisión del documento de diagnóstico en medio de la articulación entre las dos entidades responsables. En el mes de mayo se recibió retroalimentación del documento de diagnóstico, por parte de las oficinas de planeación de SDG y de IDPAC y de la dirección del IDPAC. La formulación del documento de decreto inicia apenas se termine de revisar y aprobar esos ajustes y según indicación del Secretario de Gobierno y el Director de Idpac, se debe terminar en Agosto 2022.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 35% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007) | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 25% | [10 empty] | 30% | [7 empty] | 35% |  | 35% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Informe de gestión de los procesos de reforma a la normatividad en Participación ciudadana. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita eliminación de la actividad en razón de que por decisión del Comité Directivo, se relizará la propuesta desde la Gerencia de Instacias y Mecanismos de Participación,
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Realizar los tramites ante las instancias respectivas para la concreción de las reformas propuestas. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de gestión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita eliminación de la actividad en razón de que por decisión del Comité Directivo, se relizará la propuesta desde la Gerencia de Instacias y Mecanismos de Participación,
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 110% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar el cumplimiento de la actividad para el mes de agosto en razón ya que se consideró oportuno que el Encuentro Clip a desarrollarse en junio, permita recoger insumos que complementen la estructuración del contenido de la Cartilla sobre la “Estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública”
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita incluir esta actividad en razón a que la Dirección indicó involucrar a la entidad en su conjunto en la producción y entrega de informes, que debe ser liderada por la OAP
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 10 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita por parte de la Casa de Experiencias, en concordancia con el éxito en la implementación de la estrategia en el IDPAC, la ampliación de la meta por el volumen de solicitudes semanales, a 20 Picnic de la Participación. A la fecha se han realizdo 10 cumpliendo la meta actual.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 100% | 40% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la selección y ejecución de 20 OSP con el acompañamiento y asesoría del Plan Estratégico de Naciones Unidas - PNUD. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Acta de Selección Proyectos OSP seleccionados - PNUD Informe Ejecutivo por cada OSP Actas de Entrega de Materiales |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita el cambio en la redacción de la acividad dado que estas 20 OSP ya no se realizarán con el PNUD sino que se priorizarán y ejecutarán en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos que desarrolle el IDPAC en los territorios del Distrito Capital. En cuanto a la modificación de la fecha de inicio y de la fecha final esta se justifica en el hecho de que la ejecución de estas obras se realizarán con un operador logístico el cual suministrará los elementos necesarios. Este operador de la bolsa logística se espera que este contratado directamente por el IDPAC en el mes de julio de 2022.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 35% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita el cambio en la fecha incial y final de la actividad dado que según el cronograma de la convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico la fecha de radicación de propuestas se realizaría inicialmente hasta el 31 de mayo de 2022. Posteriormente, se tiene previsto la publicación de la Adenda No. 1 con la cual se amplia la radicación hasta el 03 de junio de 2022 esto con el fin de unificar la fecha de cierre de la convocatoria de OSP a la fecha de cierre de las demás convocatorias del Fondo de Oportunidades Chikaná. Finalmente, si al 03 de junio no se alcanza un mínimo de propuestas radicadas se publicaría la Adenda No. 2 ampliando nuevamente este plazo, cuya fecha estaría por definirse. De acuerdo con lo anterior, las fases de factibilidad, viabilidad y verificación del respaldo ciudadano que actualmente están estipuladas en el cronograma de la convocatoria del 04 de junio al 01 de agosto también tendrían que ampliarse en el nuevo cronograma que se publique eventualmente con la Adenda No. 2.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  | 5% | [10 empty] | 40% |  | 60% | [11 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita el cambio en la fecha incial y final de la actividad dado que según el cronograma de la convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico la fecha de radicación de propuestas se realizaría inicialmente hasta el 31 de mayo de 2022. Posteriormente, se tiene previsto la publicación de la Adenda No. 1 con la cual se amplia la radicación hasta el 03 de junio de 2022 esto con el fin de unificar la fecha de cierre de la convocatoria de OSP a la fecha de cierre de las demás convocatorias del Fondo de Oportunidades Chikaná. Finalmente, si al 03 de junio no se alcanza un mínimo de propuestas radicadas se publicaría la Adenda No. 2 ampliando nuevamente este plazo, cuya fecha estaría por definirse. De acuerdo con lo anterior, todas las demás etapas del cronograma, entre estas la suscripción de los convenios solidarios que actualmente están estipuladas en el cronograma de la convocatoria hasta el 31 de agosto también tendrían que ampliarse en el nuevo cronograma que se publique eventualmente con la Adenda No. 2.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 5% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita el cambio en la fecha final de la actividad dado que se tiene previsto realizar el encuentro de experiencia de obras con saldo pedagógico 2022 en la primera semana del mes de diciembre estimando que para dicha fecha ya se hayan entregado todas las OSP de la vigencia 2022 y con esto se pueda realizar dicho encuentro a manera de cierre de la vigencia.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 15% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 30% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento metodológico de asesoría Actas de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registro fotográfico de la ejecución de las actividades | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 20% |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Documento metodológico, actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | En seguimiento para el desarrollo de la actividad se habló con la Subdirección de Promoción de la Participación dependencia que lidera el tema al interior de la entidad, quien informó que el cronograma de la actividad no ha sido presentado por la Secretaría Distrital de Planeación, entidad que dirige la estrategia de Presupuestos Participativos, no se tiene la fecha exacta para el inicio, se presume que será presentado en el mes de junio de 2022, razón por la cual se solicita modificar la fecha de inicio de la actividad para el mes de julio de 2022 y modificación del porcentaje de cumplimiento mensual al 20% para cada uno. Igualmente se solicita eliminar como evidencia el documento metodológico por cuanto no es el IDPAC quien desarrolla la estrategia, desde la Gerencia de Mujer y Género se realizará acompañamiento.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on E294: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.

## Modificación 5. CIGD 6 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-06-16 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 6
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | En la sesión 2 del CIGD se solicitó y aprobó la modificación de la fecha correspondiente a esta actividad quedando como fecha inicial el 1/06/2022 y finalizando el 30/06/2022, puesto que en el PETI se debe incluir lo referente al tema de arquitectura empresarial. (Se adjunta la justificación para la modificación del contrato, y el otro sí modificatorio) Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato de arquitectura empresarial se amplió por 2 meses más, y que la nueva fecha de terminación de este es el 26/06/2022, se solicita realizar el cambio de la fecha de esta actividad, con el objeto de poder incluir los productos del contrato.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 30% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 99.9% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 30% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 110% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 15% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se solicita modificar fecha final de entrega para el mes de septiembre teniendo en cuenta que la cantidad de medios para fortalecer durante esta vigencia es significativo lo que ha presentado retrasos en la citacion para la creacion de las asitencias técnicas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | No se registra justificación
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  | 20% | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se solicita modificar fecha final de entrega de incentivos para el mes de septiembre teniendo en cuenta las demoras en las importaciones de elementos que serán entregados en el marco de las convocatorias de Chikaná, y ya que por adenda fue ampliada la fecha de convocatoria, y se debe tener culminado curso con la escuela de formación
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-09-30 |  | 20% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 190 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | no se debe realizar seguimiento a la fase de formación a 190 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas si no a 162
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 162 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se solicita modificar fecha final de entrega de incentivos para el mes de septiembre teniendo en cuenta las demoras en las importaciones de elementos que serán entregados en el marco de las convocatorias de Chikaná, y ya que por adenda fue ampliada la fecha de convocatoria, y se debe tener culminado curso con la escuela de formación
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  | 40% | [8 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar actividades a través del equipo territorial de la Gerencia de Etnias en temas relacionados con el fortalecimiento a instancias y organizaciones sociales étnicas, socialización e implementación del pacto contra el racismo y la discriminación racial y acompañamiento a las alcaldías locales en temas de presupuestos participativos y articulación interinstitucional sobre la política pública para grupos étnicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 100% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registros fotográficos, listados de asistencia, pantallazos de reuniones, recolección de información en territorio de las actividades realizadas |  |  | Gerencia de Etnias | Angie Lizeth Vivas | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas | Es importante agregar este punto en el PAI con el fin de registrar las acciones que se realizan en territorio con los gestores que acompañan el proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales e instancias étnicas que no necesariamente hagan parte de la ruta de fortalecimiento a instancias.
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | #REF! | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De acuerdo con el cronograma y los términos y condiciones definidos para el Programa jóvenes con Iniciativas 2022, en particular frente a la actividad Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras, el inicio de esta actividad se realizará en los meses señalados, teniendo en cuenta que el 18 de julio está estipulada como la fecha en la que se informará cuáles
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De acuerdo con el cronograma y los términos y condiciones definidos para el Programa "Jóvenes con Iniciativas 2022", en particular frente Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras, se realizará una entrega simbólica a las organizaciones seleccionadas, ya que en el numeral 5. Incentivo hace referencia a lo siguiente: “El kit tecnológico sólo será entregado a cada organización ganadora una vez se evidencie el cumplimiento de la fase de formación del Modelo de Fortalecimiento de la Organización Social (MFOS); es decir, que al menos uno de sus integrantes haya culminado uno de los cursos de formación de la Escuela de Participación del IDPAC.”. La entrega física del incentivo se realizará según cronograma concertado previamente con la organización beneficiaria. Por lo tanto, se sugiere los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [16 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-04-30 | #REF! | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova | De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1885 de 2018 "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones", se reconoce a los Consejos de Juventud como mecanismos de participación autónomos. Desde esta perspectiva, las acciones de fortalecimiento a la instancia de participación deben ser concertadas con los integrantes de la misma. Así pues, la aplicación de las fases del Modelo de Fortalecimiento a Instancias se encuentra sujeto a las disposiciones y los procesos internos que la instancia maneje. Por lo tanto, se sugiere que la temporalidad de la aplicación de las diversas herramientas y fases del Modelo, este en disposición a los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-05-30 |  | 20% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | Se solicita el cambio de fecha de entrega de incentivos a organizaciones de PH ya que se tiene contemplada realizar esta actividad en el evento de conmemoración de propiedad horizontal el cual esta programado para el mes de agosto del año 2022
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-08-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | Se solicita el cambio de fecha de entrega de documento de registro de la actividad formativa a organizaciones de propiedad horizontal, teniendo en cuenta que el número de organizaciones programadas para proceso de formación es muy alto frente al recurso humano con que cuenta el grupo de propiedad horizontal en el tiempo inicialmente programado.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 35% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | #REF! | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 25% |  |  | 25% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [11 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007) | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 25% | [10 empty] | 30% | [7 empty] | 35% |  | 35% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Informe de gestión de los procesos de reforma a la normatividad en Participación ciudadana. | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la unificación con la actividad Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación referentes a la reforma del Sistema Distrital de Participación a una única actividad de la gerencia. La presente solicitud de modificación se justifica teniendo en cuenta que las tres acciones dan respuesta a un producto especifico, del cual desde la gerencia ya se ha iniciado el proceso, tal y como consta en el reporte realizado en el periodo de mayo del año en curso y cuenta con acciones de elaboración de documentación y posterior tramite ante las entidades e instancias correspondientes
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Realizar los tramites ante las instancias respectivas para la concreción de las reformas propuestas. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de gestión | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la unificación con la actividad Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación referentes a la reforma del Sistema Distrital de Participación a una única actividad de la gerencia. La presente solicitud de modificación se justifica teniendo en cuenta que las tres acciones dan respuesta a un producto especifico, del cual desde la gerencia ya se ha iniciado el proceso, tal y como consta en el reporte realizado en el periodo de mayo del año en curso y cuenta con acciones de elaboración de documentación y posterior tramite ante las entidades e instancias correspondientes
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 105% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez | Se realiza la modificación con el objetivo de minimizar costos en la logistica del Seminario y del Laboratorio de Innovación LABIC,que se realizarán en el mismo mes. Este cambio permite contar con los invitados internacionales en ambos eventos lo que daría nuevas perspectivas y experiencias en los mismos. Se propone un cambio en las evidencias ya que se entregara un documento previo con el plan de trabajo del seminario y un informe al finalizar este, con el obejetivo de recopilar las experiencias y aprendizajes de este.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [14 empty] | 5% |  |  |  | 95% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 100% | 40% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la unificación de las tres actividades (Elaborar documentos de modificación al marco normativo del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007) ) ,Realizar los tramites ante las instancias respectivas para la concreción de las reformas propuestas y Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación) referentes a la reforma del Sistema Distrital de Participación a una única actividad de la gerencia. La presente solicitud de modificación se justifica teniendo en cuenta que las tres acciones dan respuesta a un producto especifico, del cual desde la gerencia ya se ha iniciado el proceso, tal y como consta en el reporte realizado en el periodo de mayo del año en curso y cuenta con acciones de elaboración de documentación y posterior tramite ante las entidades e instancias correspondientes
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 35% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 17.5% | [24 empty] | 100% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la creación de esta nueva actividad dado que en la estructura del PAI inicial solo se contempló el seguimiento de las Obras con Saldo Pedagógico en el marco del Convenio con la Secretaría Distrital del Hábitat quedando faltantes las Obras para dar cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2022.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [24 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la creación de esta nueva actividad dado que en la estructura del PAI inicial solo se contempló el seguimiento de las Obras con Saldo Pedagógico en el marco del Convenio con la Secretaría Distrital del Hábitat quedando faltantes las Obras para dar cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2022.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 5% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 15% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 30% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento metodológico de asesoría Actas de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita eliminar de las evidencias el documento metodológico, teniendo en cuenta que las asesorias no necesitan documento guía, las instancias y espacios de participación son autónomos y sus objetivos y forma de trabajo son diferentes. Las asesorías corresponden a temas específicos que se brindan conforme a las particularidades y necesidades del espacio. 2. Se solicita incluir en evidencias el registro fotográfico de la ejecución de las actividades, toda vez que los espacios realizan ferias, bazares, talleres que por sus características requieren evidencia fotigráfica. 3. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registro fotográfico de la ejecución de las actividades | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita incluir en evidencias, las actas de reunión, teniendo en cuenta que los eventos de conmemoración de fechas emblemáticas, generalmente tienen reuniones de preparación y organización, donde las actas son fundamentales para la consignación de los acuerdos y acompañamientos institucionales. 2. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, registro fotográfico de la ejecución de las actividades, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita incluir en evidencias las actas de reunión, teniendo en cuenta que para llevar a cabo la actividad se requiere de reuniones de preparación y organización, donde las actas son fundamentales para la consignación de los acuerdos y acompañamientos institucionales. 2. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad, resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico y actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita incluir en evidencias las actas de reunión, teniendo en cuenta que para llevar a cabo la actividad se requiere de reuniones de preparación y organización, donde las actas son fundamentales para la consignación de los acuerdos y acompañamientos institucionales. 2. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer | 1. Se solicita cambiar el nombre de Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión, debido a que la Gerente fue sustituida por Carolina Pérez Valderrama.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Diana Marcela Osorio Dávila | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Dirección | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Director del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [10 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Dirección | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Marcela Perez Cardenas | Alexander Reina Otero | CREAR NUEVO: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de 2020, a partir de junio de 2022 todas las entidades del Distrito deben publicar en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelanten lo Secretarios, Representantes Legales y Gerentes de las entidades y de los organismos Distritales
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on AQ158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: es septiembre o octubre, de acuerdo a la programación parece ser octubre
Note on AQ161: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No encuentro ningún cambio y no hay justificación
Note on E289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.

## Modificación 6. CIGD 7 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-07-28 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 7
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | La actualización se está realizando acorde al resultado de la Arquitectura empresarial proceso que terminó el 30 de junio y actualmente se estan aportando los resultados y los entregables por parte del contratista, los cuales serán revisados, analizados y procesados para ser incorporados en el PETI.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [12 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | En reunión del 13 julio en la que participaron la Dirección General, y los procesos de Comunicación Estratégica y el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, se acordó la nueva fecha, por motivos de rediseño de imagen y funcionalidades.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 2.5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 2.5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Listado de personal que apoya la gestión de cada dependencia y los certificados de la realización del curso del 100% del personal que apoya la gestión de la dependencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 106.6% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | El recurso humano con el que se contaba se encontraba asigando al módulo de organizaciones comunles y por lo tanto no fue posible finalizar con el desarrollo del aplicativo para que sea autogestionable por las personas que llevan los procesos participativos en la entidad y así mismo generar una base de datos de consulta más segura y eficiente.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 100% | 30% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  | 20% | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 162 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  | 40% | [8 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se solicita la ampliacion de la fecha de presentación de evidencias y vencimiento de la actividad debido a que se han presentado demoras en las verificaciones y correcciones que deben ser recibidas por Secretaría de Gobierno
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 189 de 2020, la Directiva 005 de 2020 y el Lineamiento de Apertura de Agendas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, entre agosto y septiembre de 2022 todas las entidades del Distrito deben publicar en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelanten los subdirectores en cumplimiento de sus funciones.
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar actividades a través del equipo territorial de la Gerencia de Etnias en temas relacionados con el fortalecimiento a instancias y organizaciones sociales étnicas, socialización e implementación del pacto contra el racismo y la discriminación racial y acompañamiento a las alcaldías locales en temas de presupuestos participativos y articulación interinstitucional sobre la política pública para grupos étnicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registros fotográficos, listados de asistencia, pantallazos de reuniones, recolección de información en territorio de las actividades realizadas |  |  | Gerencia de Etnias | Angie Lizeth Vivas | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% | 60% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-08-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 189 de 2020, la Directiva 005 de 2020 y el Lineamiento de Apertura de Agendas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, entre agosto y septiembre de 2022 todas las entidades del Distrito deben publicar en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelanten los subdirectores en cumplimiento de sus funciones.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 35% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 35% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar la actividad para el mes de septiembre teniendo en cuenta que el proceso de concertación de del documento de politica pública tiene un plazo de 60 días con SDG y el documento de diagnóstico fue radicado el 22 de junio.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007, Acuerdos 12 de 2000 y Acuerdo 13 de 2000 ) | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 50% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | De acuerdo a las mesas de trabajo con las UTL del Concejo Distrital este organismo desistió de modificar los Acuerdos 12 y 13 de 2000, por lo tanto el IDPAC no puede continuar con esta actividad por cuanto se eliminó de los proyectos de Acuerdo a modificar del Concejo. Por lo cual se solicita la eliminación de la actividad estratégica a cargo de la Subdirección de Promoción de la Participación con alcance a los Acuerdos y lo referente al Decreto 448 de 2007 se traslada a la Gerencia de Instancias y Mecanismos.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 105% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 5% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar la actividad para el mes de octubre teniendo en cuenta que se definió que la cartilla sobre presupuestos participativos debe contemplar los resultados y experiencia de la Fase II de presupuestos participativos de la vigencia actual
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Apertura de Agendas | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 189 de 2020, la Directiva 005 de 2020 y el Lineamiento de Apertura de Agendas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, entre agosto y septiembre de 2022 todas las entidades del Distrito deben publicar en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelanten los subdirectores en cumplimiento de sus funciones.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [14 empty] | 5% |  |  |  | 95% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 40% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 15% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [24 empty] | 100% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [24 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 20% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 5% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 15% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 30% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, registro fotográfico de la ejecución de las actividades, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad Estratégica - Dirección General | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Director del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Dirección | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Marcela Perez Cardenas | Alexander Reina Otero
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on E286: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.

## Modificación 7. CIGD 8 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [36 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-08-31 |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional | [32 empty] | Versión | 8
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación Técnica
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Ficha de diagnóstico y plan de acción | 1 | 2153221339 | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades de implementación del plan de acción trimestral |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Supervisar la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-03-01 | 2022-12-15 |  | 20% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de supervisión a la ejecución del plan |  |  | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Valentina Vásquez Sánchez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  | 20% | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe de verificación de la entrega de los productos planificados |  |  | Secretaría General | Valentina Vásquez Sánchez | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar y aprobar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 0% | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, actualizado. | 1 | 1048640000 | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar los módulos: de organizaciones comunales, índice de fortalecimiento a las organizaciones, votaciones virtuales, certificaciones y paz y salvos en la plataforma de la participación 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de política de Seguridad de la información actualizada y formalizada en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Desarrollar las actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 10% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información actualizado y formalizado en el SIG PARTICIPO |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Poner en operación la nueva página web de la entidad | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [12 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Página Web actualizada |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Renovar el licenciamiento endpoint sanblas y vpn | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad y minuta contractual |  |  | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Cargue y validación de las tablas de retención documental aprobadas en la entidad en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Tablas de retención documental adoptadas y aprobadas por la entidad y disponibles en Orfeo. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Capacitar en la aplicación de las TRD y creación de expediente electrónico archivo de gestión en el sistema de gestión documental Orfeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Parametrizar el sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a las necesidades de la entidad | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 10% | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe con las pruebas de usuario Funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo (Módulo de administración, módulo de radicación, módulo de gestión y trámite, módulo de archivo básico y módulo de reportes y estadísticas). |  |  | Secretaría General-Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos - PINAR | Actualizar las tablas de retención documental vigentes | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 100% | 15% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Encuestas de levantamiento de información Fichas de Valoración Documental Cuadro de caracterización documental Memoria descriptiva Tablas de Retención Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Actualizar cuadro de clasificación documental CCD. | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Cuadro de Clasificación Documental | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  | Elaborar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo MOREQ | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 15% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC - PINAR para la ejecución de procesos de Gestión Documental | Realizar acompañamiento técnico a todas las dependencias del IDPAC. Según el cronograma programado | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Cronograma de acompañamiento técnico Actas de reunión | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Programa de implementación de tecnologías de información TIC’s - PINAR | Implementar el aplicativo ORFEO | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de avance implementación ORFEO | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC - PINAR | Realizar actividades de implementación del sistema Integrado de Conservación SIC | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 10% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de necesidades de infraestructura Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central Definición de tiempos de ejecución y fichas técnicas requeridas para el programa de saneamiento ambiental Informe de identificación de las unidades de almacenamiento y conservación que no se encuentren en condiciones óptimas tanto en el archivo central como los archivos de gestión Actas de capacitación y sensibilización con relación al Sistema Integrado de Conservación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD - PINAR | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Cronograma de transferencias Actas de transferencias | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Implementar el Sistema de Información y control del PINAR | Elaborar informe trimestral sobre la implementación del PINAR | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de seguimiento y control a la implementación del PINAR | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Julio Hernán Contreras | Mary Sol Novoa Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano | Establecer línea base, para cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | matriz consolidada con la línea base de cada estrategia establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano Informe con el diagnóstico actual de la implementación de cada una de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -PIC | Elaborar el cronograma del Plan Anual Institucional de Capacitaciones con énfasis en comunicación asertiva, liderazgo, innovación, y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información, gestión de la información y gestión pública transparente. | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 3% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Anual Institucional de Capacitaciones | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - PIC | Ejecutar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de ejecución del plan anual institucional de capacitación. | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  | 12% | [10 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual Institucional de Capacitaciones. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una campaña semestral de sensibilización y generación de competencias sobre la importancia de desaprender prácticas nocivas que no contribuyen al bienestar colectivo institucional y aprender nuevas prácticas y valores de la cultura organizacional | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de formulación de la campaña (estrategia comunicativa) Informe de ejecución y evaluación de la campaña (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar actividades culturales, formativas y pedagógicas para promover la inclusión, diversidad y equidad. Una por semestre | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar una actividad de exaltación a las buenas prácticas institucionales. | 2022-05-01 | 2022-08-31 |  | 2.5% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Integridad | Realizar el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 2.5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Listado de personal que apoya la gestión de cada dependencia y los certificados de la realización del curso del 100% del personal que apoya la gestión de la dependencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos por semestre | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad cultural que promueva los talentos artísticos de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 0% | Informe de ejecución y evaluación de la actividad realizada (incluir resultados de satisfacción de forma anónima). | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 5% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de bienestar e incentivos. Informe trimestral de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera del marco de contrato de bienes e incentivos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Revisar y actualizar los procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 1% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos de atracción laboral e ingreso a la Entidad actualizados y formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización y capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar una jornada de inducción y reinducción lúdico-pedagógica para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de las actividades de inducción y reinducción donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes. | 2022-02-01 | 2022-12-28 |  | 1% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizar y/o generar procedimientos y formatos que permitan evaluar las competencias de los candidatos a proveer vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 1% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y formatos formalizados en el SIGPARTICIPO. Documento de registro de la actividad de socialización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Ejecutar el cronograma de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Informe sobre el proceso de implementación del programa de Teletrabajo, horarios flexibles y de Estado joven en la Entidad | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Preparar y orientar la negociación periódica de las condiciones de trabajo con los sindicatos de la Entidad. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 1% | [10 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe del proceso y resultados de la negociación colectiva. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 3% |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Informe de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la desvinculación asistida. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 1% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informes (2) de seguimiento a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación del periodo de prueba. | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el cronograma de implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Cronograma de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Realizar una medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional. | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 1% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Informe que incluya la metodología, aplicación del instrumento de medición sobre clima laboral y de la cultura organizacional, análisis de los resultados obtenidos | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de seguimiento y evaluación | Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano emitiendo dos (2) informes | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe semestral de la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano con el análisis de datos y entrega de resultados | N/A | N/A | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Briyith Castellanos | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100.2% | 6.66% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial en un proceso de la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Minutas contractuales. Soporte de adquisición y renovación de servicios TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno en Línea, privacidad de la información y buenas prácticas de seguridad Digital. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 6.66% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documentos de Políticas, lineamientos y seguimiento a las estrategias y la implementación de buenas prácticas de Gobierno en Línea | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [12 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Matriz de activos de la información actualizada, formalizada en el SIGPARTICIPO y publicada en el link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar y actualizar guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso. | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  | 6.66% | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Guías, instructivos y procedimientos para la gestión del proceso formalizados en el SIGPARTICIPO. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 6.66% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 6.66% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento del plan para la renovación de la infraestructura TIC, formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de Organizaciones Comunales 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de IFORG 1.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo para implementar las votaciones virtuales VOTEC | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | En reunión del día 10 de agosto de 2022, en la cual participó la Alta Gerencia, se determió que la nueva fecha para esta actividad debía ser el 20 de octubre.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el software versionable VOTEC | 2022-02-01 | 2022-10-20 |  | 3.5% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Desarrollar el aplicativo para implementar las votaciones digitales presenciales de las Juntas de Acción Comunal VOTEC - JAC | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 3.5% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Manual de usuario del aplicativo | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se propone crear esta actividad por cuanto durante el primer semestre se han invertido recursos en el desarrollo del aplicativo VOTEC - JAC y está en ambiente de prueba esperando que este en plena producción a lo largo del mes de septiembre.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar el módulo de certificaciones y paz y salvos para contratistas | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Analizar, diseñar y desarrollar Bogotá Abierta versión 2.0 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 6.66% |  |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de uso de la plataforma de la participación y sus módulos. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Fomentar, promover e implementar la cultura para el uso eficiente y apropiación de los recursos tecnológicos | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 6.66% | [10 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de sensibilización donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Secretaría General-Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el diagnóstico de identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 100% | 20% |  |  | 15% |  | 35% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento diagnóstico | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 40% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Registro de los riesgos en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular una estrategia de transformación digital que incluya transferencia de información y seguridad para los Servicios ciudadanos digitales (sistemas digitales) | 2022-05-30 | 2022-10-30 |  | 20% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de transformación digital | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar un botón de políticas de seguridad de la información en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Instructivo de uso del botón de políticas de seguridad de la información | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar los procedimientos y herramientas que se requieran para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. (Ciberseguridad) | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Procedimientos y herramientas adoptadas en el sistema integrado de gestión | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el plan de mitigación de riesgos identificados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 30% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el seguimiento a las acciones del plan de tratamiento de riesgos | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 50% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Analizar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de mitigación de riesgos para la toma de decisiones | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación de los resultados del Plan de mitigación de riesgos Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Jairo Grajales | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Matriz de control de las resoluciones expedidas por la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad, según demanda | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las demás dependencias de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informe sobre actuaciones administrativas sancionatorias | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Gestionar la consolidación e implementación de un repositorio único en materia de participación ciudadana en la herramienta Régimen Legal de la Secretaría Jurídica Distrital | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Matriz de repositorio consolidado Comunicaciones oficiales o correos electrónicos o actas de reunión | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividad estratégica - Oficina Asesora Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 2022-03-01 | 2022-10-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Matriz normograma institucional actualizada Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 90% | 10% |  | 12% |  | 6% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 10% |  | 5% |  | 8% |  | 6% |  | 7% |  | 22% |  | 100% | 0% | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | Actividades estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo de Integración y operación por procesos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Registro de diligenciamiento de Autodiagnósticos políticas del MIPG | 1 | 1444923661 | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2022. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 50% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Realizar, evaluar y hacer seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG,con periodicidad trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Reportar los avances de política pública en los distintos planes de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los avance en la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Consolidar el anteproyecto de inversión presupuestal de la entidad, de conformidad con lineamientos en la materia | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [14 empty] | 10% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de proyecto de acuerdo para aprobación del anteproyecto de presupuesto y anexos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento a los planes ambientales en los cuales participa la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 10% | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Certificado de transmisión STORM USER Informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas PDD, SEGPLAN, PMR y proyectos de inversión, balance social y todos los informes requeridos por entes internos y externos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informes y matrices de reporte | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Juan Pablo Aldana | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Configurar y administrar en el sistema SIGPARTICIPO el plan de acción institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reportes e informes | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Diana Lora | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar capacitaciones funcionales a los usuarios del aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de capacitación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la información consignada por las dependencias y procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO | 2022-02-01 | 31/11/2022 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Reporte mensual con las alertas de incumplimiento al PAI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 | [6 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y Resolución de modificación del modelo de operación por procesos | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Se requiere modificar en las evidencias la resolución de modificación del modelo de operación por procesos por cuanto el alcance de la actividad corresponde a una propuesta de reingeniería y no a la expedición de un acto administrativo.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Asesorar el proceso de reingeniería del modelo de operación por procesos de la entidad | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de Asistencia, y propuesta del modelo de operación por procesos de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 100% | 20% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 100% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte | Se requiere modificar la fecha final de la actividad donde se han desarrollado reuniones en el marco de la estrategia de racionalización de trámites, encontrando que a la fecha no se ha podido definir toda vez que no se cuenta con el decreto reglamentario conforme al cambio de la normatividad comunal así como se encuentra a la espera de concepto de función pública para definir una posible OPA asociada a los cursos que se ofrecen desde la Escuela de la Participación.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [10 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 70% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 15% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar o inscribir trámites y/u OPA`s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Informacion en el SUIT | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Formato Integrado de trámites y OPA en el SUIT | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales Oficina Asesora de Planeación | Mauricio Avila Silvia Patiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 100% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAA-2022 Articulación Institucional en Plan Anal de Adquisiciones | Ejercer la secretaría Técnica del Comité Anual de Adquisiciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Publicación en plataforma SECOP II | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero | Juan Pablo Aldana | Ana Silvia Olano Aponte
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 8 redes sociales y publicación de notas web. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 35% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | 30% | 1383689290 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de intranet y difusión de correos masivos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar el uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe trimestral de la implementación del lenguaje claro de la entidad |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Contribuir por demanda, a la gestión comunicativa de los productos institucionales de la entidad a través del diseño de piezas comunicacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Asesorar y realizar el diseño del branding del evento (Presencial) especialmente sobre los hitos de la entidad durante el 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Fotografías de la escenografía del evento |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Gestionar los servicios de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales, de manera creativa e innovadora. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Registro de publicaciones en medios masivos y comunitarios y redes sociales externos consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [10 empty] | 40% | [11 empty] | 60% |  | 100% | 0% | Instrumento de medición de percepción de marca Informe de resultados y listados de asistencia. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar entrevistas, por parte de Dc Radio, a colegios del distrito. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% |  | 99.9% | 0% | Entrevistas realizadas en Dc Radio |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | 2002-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Un (1) instrumento de consulta publicado |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% | [15 empty] | 100% | 0% | Una (1) informe de los resultados |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Entregar la página Web Finalizada | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Entrega de página web |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Aplicar el formulario de caracterización a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 100% | 20% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [11 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 67 | 4012690000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico, o certificado de la escuela. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Prestar asistencia técnica a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-08-03 | 2022-12-30 | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se debe modificar la primera evidencia de entrega debido al retraso de la importación de los elementos que componen el kit de fortalecimiento teniendo en cuenta los términos de referencia de la convocatoria de medios comunitarios.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Entregar incentivos a 67 medios comunitarios y alternativos | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [16 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Gestión Medios Comunitarios Fortalecidos | Evaluar el fortalecimiento de 67 medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Aplicar el formulario de caracterización a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | 162 |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 162 organizaciones sociales | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Hacer seguimiento a la fase de formación a 162 en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  | 25% | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Prestar asistencia técnica a 162 organizaciones sociales | 2022-04-03 | 2022-12-30 |  | 25% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 20% | [11 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer | Se debe modificar la segunda evidencia de entrega debido al retraso de la importación de los elementos que componen el kit de fortalecimiento teniendo en cuenta los términos de referencia de la convocatoria de organizaciones sociales.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Entregar incentivos a 162 organizaciones sociales | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 20% |  |  | 20% | [13 empty] | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7687 Organizaciones sociales fortalecidas | Evaluar el fortalecimiento de 162 organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez del formulario de caracterización que permita evidenciar el avance en el índice de fortalecimiento y la correspondiente encuesta de satisfacción. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 20% | [7 empty] | 50% |  | 30% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Elaborar el diagnóstico participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 100% | 40% |  |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0% | 2.1. Documento de diagnóstico, 2.2. Documento de estrategia de participación, 2.3. Actas y listados de asistencia a mesas técnicas, 2.4. Informe de análisis y consolidación de información, 2.5. Informe del proceso de retroalimentación de resultados de diagnóstico, 2.6. Metodología de socialización, 2.7. Comunicaciones oficiales del proceso de revisión técnica a la Secretaría Distrital de Gobierno. | 30% | 194710000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Consolidar el documento de estructura y el Plan de acción participativo de la Política pública de medios comunitarios | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 40% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Documento de plan de acción. |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la Política pública de medios comunitarios | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Acto administrativo de expedición |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | PI 7687 Política pública de medios comunitarios formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la Política pública de medios comunitarios | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 15% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Metodología de apropiación (Objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico) |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Desarrollar un informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá contemplados en el Plan de Desarrollo y hacer la correspondiente difusión en Bogotá y en los círculos académicos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá | 30% | 457450000 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe publicado en página web sobre la movilización en y por Bogotá desde 2012 hasta julio de 2021. Que permita identificar cuáles son los conflictos sociales en cada localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe publicado en página web sobre movilización en y por Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar Un documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras, que incluya las voces de los protagonistas y de los clubes, incluyendo la cartografía social | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar un informe sobre tejido asociativo de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los diferentes tipos de organizaciones sociales | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe sobre tejido asociativo de la ciudad |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | PI 7687 Observatorio de la Participación Implementado | Elaborar el atlas de cartografía sobre la participación ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cartograma elaborado sobre la participación en Bogotá |  |  | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar artículos para revistas indexadas sobre los termas abordadas en el observatorio de la Participación | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Cinco (5) artículos para revistas indexadas | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha. | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [14 empty] | 20% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Informes de la ejecución de las acciones afirmativas para cada grupo étnico | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | David Jair Angulo | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar las acciones de participación con los grupos de valor en termas como Unidades de Planeamiento Local, Políticas Públicas de la Ciudad, Presupuesto Participativo, para lo cual se realiza el acompañamiento por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0% | Informes de las acciones desarrolladas en diferentes espacios | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, Listados de asistencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de la Bicicleta, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes y Elección de Mesa de Medios Comunitarios | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión, actas de escrutinio e informes de avance de cada proceso electoral. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Elaborar el procedimiento de los procesos eleccionarios adelantados por la entidad. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Procedimiento creado y formalizado en el SIG PARTICIPO | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del Festival a lo Bien por Bogotá, Festival Panas y Parces, línea ambiental y No Discriminación, entre otros | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, actas de reunión e informes de actividades y registros fotográficos | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana María Almario Dreszer
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Aplicar el formulario de caracterización a 21 instancias étnicas indígenas (10), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (10), Gitanas (1) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 20% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado y cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. | 25% | 206000000 | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 19 instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) 12% | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0% | Documento de plan elaborado de manera concertada con la instancia, cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas en temas como: Interétnico concertado con las comunidades y pueblos indígenas, instancias locales de participación del pueblo Rroom/Gitano, participación ciudadana con enfoque diferencial étnico, género, política pública de grupos étnicos y organización interna para la comunidad Palenquera, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a 20 instancias étnicas: formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Formulario diligenciado cargado en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin. |  |  | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar actividades a través del equipo territorial de la Gerencia de Etnias en temas relacionados con el fortalecimiento a instancias y organizaciones sociales étnicas, socialización e implementación del pacto contra el racismo y la discriminación racial y acompañamiento a las alcaldías locales en temas de presupuestos participativos y articulación interinstitucional sobre la política pública para grupos étnicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Registros fotográficos, listados de asistencia, pantallazos de reuniones, recolección de información en territorio de las actividades realizadas |  |  | Gerencia de Etnias | Angie Lizeth Vivas | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Desarrollar acciones de visibilización del IDPAC y posicionamiento en el marco de la conmemoración de sus 15 años. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Etnias | Martha Liliana Montoya Hurtado | Marcela Tinoco | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formulación de términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Documento con términos de referencia definidos para la convocatoria del programa de iniciativas ciudadanas juveniles | 67 | 692500309 | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documentos de estudios previos, anexos técnicos y el contrato suscrito según corresponda la modalidad escogida para la ejecución de los incentivos para el fortalecimiento en la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Publicación del cronograma de convocatoria y los anexos correspondientes para la realización de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 0% | Documento de publicación de los resultados de la valoración de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. (Entrega simbólica de los incentivos) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado de la entrega de los incentivos a las organizaciones sociales juveniles que propusieron las iniciativas ciudadanas. Acta de entrega o de recibido del incentivo |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 30 |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 30% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 2022-05-03 | 2022-11-30 |  | 40% | [8 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [8 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Informe de apoyo técnico y logístico de actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Concertar y acompañar la implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe ejecutivo de avances y/o agendas juveniles. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas. | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  | 100% | 0% | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Oscar Leonel Oviedo Castillo | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 100% |  |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno | 30% | 80000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | La presente solicitud se da en vista de las modificaciones planteadas en reunión con Secretaría de Gobierno para fortalecer el plan de acción, ya que se van a reformular las acciones de las entidades durante el mes de septiembre de la presente vigencia, por lo cual se requiere la ampliación para el cumplimiento de la actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Elaborar el plan de acción participativo de la política pública comunal | 2022-02-01 | 2022-10-05 |  | 60% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Resultados de las mesas de participación 2.Construcción del plan de acción participativo 3. Análisis y consolidación de propuestas de acción 4.Coordinación con sectores para la construcción del plan de acción participativo 5.Revisión técnica por parte de la Secretaría de Gobierno |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Proyectar y tramitar la expedición del acto administrativo de adopción de la política pública comunal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 1. Decreto de Política Pública de acción comunal 2. Documento de Política Pública de acción comunal 3. Trámite administrativo para la expedición del Decreto de Política Pública de acción comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Política pública de acción comunal formulada | Desarrollar la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública comunal por parte de la ciudadanía | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 1. Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. Actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [13 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 224 | 3186037000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 5% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 25% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-10-30 |  | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 20% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Aplicar el formulario de caracterización a 300 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización | 1845 |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-08-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | Se solicita cambiar la actividad a: Entregar incentivos a 20 instancias de participación de propiedad horizontal; lo anterior, en vista que solo se podrá aplicar la totalidad del ciclo a este tipo de organizaciones.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Entregar incentivos a 20 instancias de propiedad horizontal | 2022-05-03 | 2022-10-31 |  | 20% | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de acta de entrega del o los estímulos. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 43 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 5% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0% | Plan de Acción Elaborado |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a 906 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Prestar asistencia técnica a 600 organizaciones de propiedad horizontal | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-08-30 | [16 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | Se hace necesario modificar la fecha de entrega a esta actividad, ya que hasta el mes de agosto de la presente vigencia se inició la aplicación del formulario de caracterización, igualmente y en atención a que a finales del mes de julio se pudo iniciar con la aplicación del instrumentos desde el aplicativo.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Organizaciones de propiedad horizontal acompañadas | Evaluar el fortalecimiento de 43 organizaciones de propiedad horizontal a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 0% | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) |  |  | Subdirección de Asuntos Comunales | Gina Marcela Moreno Fandiño | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7685 Plataforma tecnológica de organizaciones comunales y propiedad horizontal | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC y PH. | 2022-02-01 | 2021-07-31 | 100% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 0% | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | 27.5 | 45000000 | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Comunal | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 100% | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | 10% | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura | Se requiere la modificación por cuanto se han desarrollado diferentes eventos distritales de propiedad horizontal en los cuales hemos apoyado como entidad y, no habían permitido agendar la fecha del día de la PH, en tal sentido, se acordó con el Consejo Distrital de PH dejarlo para el mes de octubre, evento en que se hará la entrega de los incentivos a las instancias.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día del Administrador de la Propiedad Horizontal | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 80% | [5 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en la segunda jornada de elecciones de organizaciones de primer grado | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento de la jornada de elecciones de organizaciones de segundo grado | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  | 20% | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | Reporte de incidencias de jornada electoral | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de primer grado | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acto de posesión de dignatarios elegidos de las organizaciones de segundo grado | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 10% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Entrega de autos de reconocimiento | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común | 2022-02-01 | 2022-12-12 |  | 10% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 0% | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Delia Ximena Robayo Bello | Eduar David Martínez Segura
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Documento Acta de Suscripción (Solo cuando se concrete el pacto) Formato de Seguimiento y Control pacto (Solo cuando se concrete el pacto) Informe ejecutivo mensual de pacto | 17 | 396377767 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Articular con la Veeduría Distrital para realizar el seguimiento con los compromisos de los pactos firmados a través del sistema Colibrí | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | Actividad estratégica - Subdirección de promoción de la participación - Procesos de mediación de conflictos | Realizar la presentación de los resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 50% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de resultados de la sistematización y seguimiento de los pactos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Diseñar la ruta metodológica para la realización del evento | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento metodológico | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Gestionar la logística para la realización del evento | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones de coordinación realizadas |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar una convocatoria abierta para la difusión del evento de socialización | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Diseños y piezas publicitarias |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un evento de intercambio de experiencias de mediación | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 40% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Informe con resultados obtenidos, listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Sistematización de la realización del evento | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de sistematización del evento |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Implementar la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | 40% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de implementación de la fase de agenda pública | 26% | 268830000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Sistematizar el desarrollo de la estrategia de participación para la definición del problema central y las problemáticas asociadas a este, que serán atendidas en la nueva política de participación incidente. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de sistematización parcial y final de los aportes realizados por la comunidad en desarrollo de la fase de agenda pública. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 35% | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar la entrega para el mes de octubre del documento estructurado con el plan de acción de implementación de la política teniendo en cuenta los tiempos de revisión y concertación con las demas intidades distritales
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Elaborar el documento borrador de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 35% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento borrador de decreto de Política Pública de Participación Ciudadana. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | PI 7729 Política pública de participación incidente reformulada | Socializar con la ciudadanía el documento de Decreto de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 15% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de socialización del documento de borrador de la Política Pública de Participación Ciudadana |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 432 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Política pública de participación incidente reformulada | Aportar en el esquema de participación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 120% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos (Actividad indicador PDD) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Documento "la estrategia de asesoría y acompañamiento entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos" Informe de actividades de asesoría realizadas | 1 | 126690000 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Diseñar un plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 25% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Planes de asesorías diseñados con cada Alcaldía Local |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 100% | 0% | Informes de implementación de los Planes de asesorías diseñados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorarías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Cuatro Informes de asesorías en CIP |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Informe consolidado de la jornada de evaluación de acciones de asesoría y acompañamiento realizados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar acompañamiento y asesoría a las alcaldías locales en las reuniones sobre acuerdos participativos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Actas de reunión sobre presupuestos participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 2022-06-01 | 31/11/2022 |  | 50% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento a las reuniones de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el procedimiento la estrategia de articulación y la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación para la promoción de la participación | 1 | 1822640634 | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar la fecha final en razón a que se requiere generar procesos de concertación y validación del procedimiento con artiucladores territoriales y la OAP.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Actualizar el documento sobre la estrategia de articulación territorial | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [14 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documento de procedimiento ajustado y cargado en SIGPARTICIPO Documento de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Estructurar los planes de acción de articulación territorial para cada localidad, con aportes de todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Planes de articulación Local formulados |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de la SPP en los planes de acción articulación para cada localidad | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reuniones de los equipos locales |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Evidencia de la jornada de evaluación de la estrategia de articulación territorial |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 2022-03-01 | 31/12/202 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informe de gestión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Desarrollar jornadas de socialización de los planes territoriales, para la articulación local de equipos IDPAC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Listado de asistencia de socialización y matriz con el contenido de los planes territoriales. | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de Reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Asistir a las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-10-01 | 2022-10-31 | [20 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicta modificar la fecha final teniendo en cuenta que la fase de votación de presupuestos culmina en el mes de octubre y se requiere analizar y consolidar los resultados para realizar la publicación del documento. En CIGD, se decide que la actividad se elimina teniendo en cuenta que la publciación se realizaría en la vigencia 2023 con resultados de la vigencia 2022
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar una publicación sobre presupuestos participativos de forma coordinada con el Observatorio de la Participación | 2022-10-01 | 31/11/2022 | [20 empty] | 10% |  | 90% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de publicación realizada | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar la evaluación de la implementación del proceso de presupuestos participativos locales 2021. | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Documento de evaluación de la coordinación general de Presupuestos Participativos | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Implementar estrategia de acompañamiento territorial en planeación participativa local y presupuestos participativos | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 10% | [12 empty] | 30% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0% | Documentos y anexos metodológicos de presupuestos participativos Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar la cartilla de la estrategia de articulación territorial como instrumento de la gestión pública | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Cartilla | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a la estrategia de articulación territorial en reunión de directivos | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL | 2022-03-01 | 31/12/202 | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se debe precisar en la actividad que se desarrollará a solicitud de la SDP. Lo anterior teniendo en cuenta que la suspensión del POT y posterior levantamiento, se abre la posibilidad de acuerdo a los lineamientos que emita la SDP en concordancia a la decisión de la corte constitucionbal sobre la figura de UPL en el estatuto de Bogotá.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2022-03-01 | 31/12/202 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar eventos distritales de las CLIP | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 5% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de los eventos realizados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita reprogramar las entregas de la actividad teniendo en cuenta que ya se realizó la mesa de entrega de información y se espera realizar la mesa de verificación en el mes de octubre. Esta actividad no es mensual teniendo en cuenta que estas mesas se desarrollan por solicitud de la veeduría distrital.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-10-31 |  | 10% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión y Listado de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y/o balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 1 |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación identificados en las localidades priorizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de avance en la formulación de planes de trabajo con los nuevos sujetos de la participación. |  |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Convocar a las subdirecciones y gerencias y hacer seguimiento a los procesos eleccionarios que se den en el marco de sus competencias | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Acta de reunión de seguimiento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Articular entre dependencias recorridos de gestión territorial para unificar el mensaje institucional de la entidad | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita ajustar la redacción de la tarea en tanto las actividades que se vienen desarrollando han estado ligadas a la implementación de la estratégia Juntos
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Acompañar los recorridos territoriales en el marco de la Estrategia Juntos | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas y Actas de asistencia | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aportar a la armonización de los lineamientos GAB con el plan de acción y enfoques de trabajo de la SPP | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actividades realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación los sectores del Distrito y Alcaldías Locales | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 5% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento "La Semana de la Participación" | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Aplicar las herramientas para la identificación, caracterización y abordaje de nuevos sujetos de la participación en las localidades priorizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [6 empty] | 35% | [9 empty] | 35% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de seguimiento de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 5% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de lineamientos para la divulgación del portafolio | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 5% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Espacios de Participación IDPAC y proponer acciones de mejora. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la CEP. Las acciones de Promoción con niños y niñas son: un intercambio de experiencias participativas, un encuentro para la promoción de la participación, dos semilleros, 20 picnic de la Participación con niñas y niños y 3 actividades itinerantes de promoción de la participación | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 15% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  |  |  | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de asistencia Evidencia fotográfica | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Gestionar alianzas estratégicas intra e interinstitucional y de cooperación para la promoción de la participación, que fortalezcan los componentes de trabajo de la Casa de Experiencias de la Participación y sus acciones territoriales. | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe semestral sobre las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales y de cooperación | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar las actividades asociadas a la celebración del cumpleaños del IDPAC | 2022-06-01 | 31/06/2022 |  | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Evidencias de la realización del evento | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar un diagnóstico del estado actual procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar, gestionar y reestructurar los procedimientos institucionales asociados a las actividades lideradas por la subdirección de promoción de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 5% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas y/o documentos de procedimientos ajustados | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de fortalecimiento e interiorización de los valores institucionales en los ambientes laborales de la Subdirección | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de acciones realizadas | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Actualizar los contenidos web del portal institucional asociados a los proyectos e iniciativas lideradas por la SPP | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Evidencia de actualización en el portal web IDPAC | N/A |  | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Generar lineamientos para la optimización de la Plataforma Red del cuidado Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | 20% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Documento de optimización de las plataformas de la participación a cargo de la SPP | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de campañas de solidaridad realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Administrar técnicamente la Plataforma Red de Cuidado Ciudadano (Elaborar informes, lineamientos de uso, seguimiento a personas inscritas). | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 30% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Informe de seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 60% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 0% | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Actualizar la plataforma tecnológica de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 25% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de actualización de la plataforma Bogotá Abierta | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Implementar la directiva de GAB en el marco de la plataforma de Bogotá Abierta. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 15% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y evidencias de articulación de las plataformas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia de nuevos sujetos de la participación. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 15% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Informes de avance en la implementación de la estrategia | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Implementar la estrategia "Maletas viajeras" en localidades priorizadas por la SPP, con organizaciones sociales. | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Matriz de entrega de maletas viajeras, informe parcial y final y actas de devolución de maletas viajeras. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Impulsar y posicionar 20 bibliotecas comunitarias como un espacio no convencional para la promoción de la participación | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 35% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Memoria del proceso de promoción de la participación con bibliotecas comunitarias (espacios no convencionales de la participación ciudadana). | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la CEP, de manera articulada con PARTICILAB. | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 15% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Actualizar el repositorio virtual existente sobre la Participación ciudadana en el portal web del IDPAC | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las actividades realizadas con pantallazos del material enviado a comunicaciones para publicación en el portal web. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Realizar 10 transmisiones -Facebook Live- del programa Amplitudes a partir de las diversas expresiones relacionadas con la promoción de la participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Soporte de las transmisiones realizadas | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Desarrollar cuatro podcast de Resonautas a partir de diversas expresiones de participación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 30% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Cuatro podcast Grabaciones en MP3 | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas | Aportar desarrollos metodológicos de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad relacionadas con la Subdirección de Promoción de la Participación (Pactando, equipo ruralidad, etc.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de aporte a los desarrollo metodológico de sistematización y de pedagogía en los proyectos estratégicos de la entidad | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Apertura de Agendas | Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control). | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Subdirección de Promoción de la Participación | Sindy Torres | Iván Vargas | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 40% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | 20639 | 1750624640 | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar 20.639 ciudadanos en participación del IDPAC, identificando la cantidad de ciudadanos formados. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 40% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación reportado por la Escuela de Participación, indicando en el mismo datos desagregados por sexo. Dicho documento consolidan los datos de: 1) reporte de inscritos y activos de la plataforma de aprendizaje virtual (modalidad virtual) 2) listas de asistencia a sesiones de formación (modalidad presencial y virtual) 3) actas de compromiso firmadas de entrega de cartillas (modalidad análoga). |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral del proyecto de inversión de la Escuela de Participación | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Informe sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 7688 |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Informe de seguimiento y evaluación a las acciones de formación en escenarios de co-creación y colaboración que fomenten el abordaje de temas de interés público. | 1 | 668524360 | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 15% |  |  | 4% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 10% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 9% |  | 18% |  |  |  | 100% | 0% | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC | 2022-02-01 | 2022-10-30 |  | 5% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Informe de resultados de la campaña |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para los proyectos de innovación ciudadana - LABLOCAL | 2022-04-01 | 2022-07-30 |  | 5% | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0% | Ficha técnica de necesidad Piezas comunicacionales de convocatoria Informe de resultados del primer cierre de la convocatoria Informe final de seleccionados para el LABLOCAL |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-08-01 | 2022-10-30 |  | 20% | [14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez | Se realiza el cambio por que el Laboratorio se realizara entre el 25 de octubre al 4 de noviembre.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 20% | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% | Documentos preparatorios LABIC Agenda y cronograma de la ejecución de LABIC Informe sobre los resultados del LABIC. Registro fotográfico y listados de asistencia |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades con la ciudadanía en donde se implemente la Caja de herramientas realizada por Particilab | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 15% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe de avance en la realización de jornadas de actividades con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [14 empty] | 5% |  |  |  | 95% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez | Se realiza el cambio por que el Seminario Internacional se realizará a el 25 de octubre
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  | 15% | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del Seminario, Informe del evento en el marco del cumpleaños número 15 del IDPAC denominado "Seminario Internacional sobre innovación en la ciudad de Bogotá" |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar Metodologías del Laboratorio- Particilab | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% | Reporte de las actividad de apoyo o coordinación para la promoción de la participación |  |  | Gerencia de Escuela de la Participación | Katherine Vargas | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el segundo congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 100% | 20% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 0% | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | N/A | N/A | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana Garzón | María Paula Armenta Garzón | Adriana Mejía Ramírez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 100% | 25% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Ficha de Caracterización Diligenciada | 150 | 1499652000 | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 25% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Plan de Fortalecimiento elaborado |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales como: Presupuesto Participativo, UPL, Política Pública de Participación Incidente; Lucha contra el racismo; Lucha contra el machismo, entre otras. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Acciones de Formación a instancias (Oferta de Gerencia de Escuela, Propuesta Metodológica de Formación, Capacitaciones IDPAC y otras gestionadas por el equipo de la GIMP, asistencia y evidencia gráfica) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas como construcción de UPL, Presupuesto Participativo, elaboración políticas públicas, elaboración sistema distrital de participación, sistema distrital y local de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 30% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 100% | 0% | Acciones e implementación de Instrumentos (Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo) de Asistencia técnica a instancias para el fortalecimiento de estratégico, organizacional, funcional, de autogestión, transparencia, incidencia, inclusión y solicitudes de información |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las 150 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de la aplicación del IFIS | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 100% | 0% | Proceso de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento (formatos) |  |  | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir en la aprobación de la reforma al Sistema Distrital de Participación desarrollando acciones de socialización a instancias formales y no formales de participación. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 100% | 20% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a la normatividad del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007,) | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | 20% | [14 empty] | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 100% | 0% | Evidencias de espacios de diálogo y concertación social y ciudadana sobre los ajustes a estos cuerpos normativos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes a promover la participación infantil incidente. | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% | Informe de las acciones desarrolladas con la niñez, piezas comunicaciones y registros fotográficos | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 20% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Astrid Lorena Castañeda Peña | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Elaborar y publicar los términos de referencia para las convocatorias de OSP | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 25% | 40% |  | 60% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento de términos de referencia aprobados por dirección de la Entidad y publicados en página web. | 105 | 2092450000 | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2022. | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Micrositio con documentos e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de socialización de metodología y requisitos. Matriz de Seguimiento a la Difusión Convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar acompañamiento técnico y social a la ejecución de 20 OSP en concordancia a la misionalidad y proyectos estratégicos del IDPAC. | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [12 empty] | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 10% |  | 100% | 0% | Informe Ejecutivo por cada OSP Protocolo de entrega |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 46 OSP 2.0 - en convenio interadministrativo No. 846 de 2021 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | 15% | 10% |  | 30% |  | 40% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0% | Presupuesto Final Aprobado y Cronogramas de Trabajo por OSP Informes de Supervisión Final de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 10% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [26 empty] | 0% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la modificación de la fecha de inicio y fecha final de esta actividad teniendo en cuenta la adenda No. 4 publicada el 18 de agosto de 2022 con ocasión de la Convocatoria OSP 2022 en donde se modifican las fechas del cronograma de la Convocatoria.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de las 31 OSP ganadoras en el marco de la de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  | 10% | [18 empty] | 45% |  | 45% |  | 10% |  | 100% | 0% | Presupuesto y Cronogramas de Trabajo Aprobado por OSP Actas de las reuniones realizadas con las OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 46 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las OSP 2.0 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 5% |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [17 empty] | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 | [26 empty] | 0% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la ampliación de la fecha de inicio de esta actividad teniendo en cuenta la adenda No. 4 publicada el 18 de agosto de 2022 con ocasión de la Convocatoria OSP 2022 en donde se modifican las fechas del cronograma de la Convocatoria.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad y los trámites para la liquidación de los 31 convenios solidarios y/o contratos suscritos para la ejecución de las 31 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Protocolos de entrega de OSP Actas de Liquidación por cada OSP |  |  | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 46 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 10% |  |  | 100% | [21 empty] | #REF! | 0% | Documento de reconocimiento - Acta de reunión y Listado de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 31 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2022 | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  | 10% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Actas de evaluación realizadas y acta de publicación de resultados finales. Matriz de Seguimiento del proceso (fases de evaluación y selección) | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 5% | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova | Se solicita la ampliación de la fecha final de esta actividad teniendo en cuenta la adenda No. 4 publicada el 18 de agosto de 2022 con ocasión de la Convocatoria OSP 2022 en donde se extienden los plazos para que las Juntas de Acción Comunal ganadoras de la convocatoria realicen la entrega de los documentos para la firma de los convenios solidarios.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 31 OSP 2022 | 2022-08-02 | 2022-09-15 |  | 5% | [14 empty] | 50% |  | 40% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento conmemorativo de los 15 años del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar encuentro de experiencias de Obras con Saldo Pedagógico 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |  | 10% | [20 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% | 0% | Informe de resultados del encuentro- Acta de reunión y Listados de asistencia | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Sistematizar las experiencias y resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico, con productos interactivos, galerías y contenido multimedia para la página web del IDPAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 20% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Matriz sistematización y resumen obras con saldo pedagógica Vídeos y registro fotográfico de antes y después de cada OSP | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Donka Atanassova Iakimova
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar el lanzamiento, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat | 2022-08-16 | 2022-10-15 |  | 10% | [16 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | Documentos y formatos de la convoctoria e información necesaria para facilitar la presentación de los proyectos. Actas de reuniones de difusión de la convocatoria. Piezas publicitarias realizadas. Matriz final de las propuestas radicadas. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez | Se solicita la creación de esta nueva actividad teniendo en cuenta el nuevo Convenio Interadministrativo firmado con la Secretaría Distrital del Hábitat No. 1004 en el mes de agosto de 2022 para la ejecución de 90 nuevas Obras con Saldo Pedagógico.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Revisar requisitos de factibilidad, evaluar criterios de viabilidad y respaldo ciudadano para seleccionar 90 JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-09-20 | 2022-11-30 |  | 10% | [16 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 0% | Formatos de factibilidad, viabilidad y verificación de respaldo ciudadanos debidamente diligenciados. Actas de publicación de resultados finales. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez | Se solicita la creación de esta nueva actividad teniendo en cuenta el nuevo Convenio Interadministrativo firmado con la Secretaría Distrital del Hábitat No. 1004 en el mes de agosto de 2022 para la ejecución de 90 nuevas Obras con Saldo Pedagógico.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución y seguimiento de las 90 OS Pganadoras en el marco de la convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022 realizada en convenio interadministrativo No. 1004 de 2022 con la Secretaría Distrital de Hábitat. | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [20 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 0% | Convenios Solidarios firmados y actas de reuniones realizadas con las JAC. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos | María Fernanda Patiño | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez | Se solicita la creación de esta nueva actividad teniendo en cuenta el nuevo Convenio Interadministrativo firmado con la Secretaría Distrital del Hábitat No. 1004 en el mes de agosto de 2022 para la ejecución de 90 nuevas Obras con Saldo Pedagógico.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Brindar asesoría a las mujeres y personas del sector LGBTI en las instancias y espacios locales y distritales para la participación incidente. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% |  |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 100% | 0% | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar conmemoración de fechas emblemáticas de mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 6% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 10% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales, registro fotográfico de la ejecución de las actividades, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  | 10% | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Actas de reunión, piezas comunicativas, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Preparar y desarrollar la segunda edición del concurso Bogotalent en el marco del Festival por la Igualdad | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 35% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicativas, actas de reuniones y listados de asistencia, cronograma del Festival por la Igualdad, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar jornadas de capacitación en el marco del cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos, hoja de asistencia, si lo hubiere, registro fotográfico, actas de reunión. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar un proceso de formación para el empoderamiento político y fortalecimiento de capacidades para la participación de las mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0% | Documento de registro de la formación donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar dos encuentros de personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 10% |  |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% | [7 empty] | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0% | Sistematización de resultados, actas de reunión y listados de asistencia, registro fotográfico y piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas masculinidades en el marco del Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 15% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0% | Actas de reunión y listados de asistencia, documento metodológico, registro fotografía, piezas comunicativas. | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Caracterizar grupos de valor | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 40% | [9 empty] | 20% |  | 100% | 0% | Certificados de caracterización de las organizaciones | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Contribuir a la celebración de los 15 años del IDPAC con actividades que involucre los grupos de valor | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | 10% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Informe de actividades desarrolladas en el marco de la celebración de los 15 años de vida institucional | N/A | N/A | Gerencia de Mujer y Género | Gladys Cecilia González | Carolina Pérez Valderrama | Ana María Almario Dreszer
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | Actividad Estratégica - Dirección General | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Director del IDPAC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 100% | 100% | [10 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 100% | 0% | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, en la sección de transparencia. | N/A | N/A | Dirección | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Marcela Perez Cardenas | Alexander Reina Otero
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.
Note on E294: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me parece que es más práctico colocar una actividad como preparar los recorridos de gestión territorial.