## PAI 2023
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-10-30 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 10
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 2% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 4% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 4% |  | 3% |  | 3% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [7 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 60% | 100% | [16 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 40% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 7% |  | 6% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 7% |  | 6% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 7% |  | 6% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 254 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-11-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 50% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1 Evento Distrital de Apropiación de la Política Pública Comunal. 2. 5 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Reporte que indique la fecha de elección y la expedición auto de reconocimiento | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Elaborar informe de ejecución semestral del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas Informe de ejecución semestral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 20% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar actividades para la implementación efectiva de las acciones afirmativas concertadas en el marco de la Semana Raizal, Semana Palenquera y Premios Benkos Biohó. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Gerencia de Etnias | Geraldine Jurado | David Jair Angulo Cabezas | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar la estrategia de Presupuestos Participativos a través de la emisión de conceptos técnicos de elegibilidad, talleres y procesos de difusión a los que haya lugar, previa indicación de la Subdirección de Promoción de la Participación | 20% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 30% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 10% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 20% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Andrea del Pilar Garcia Albarracin | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Sady Luz Casilla Urango | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 8. CIGD 9 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-09-29 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 9
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 3% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la ampliación de fecha final de la actividad, teniendo en cuenta que se están realizando los últimos ajustes al documento realizados por el Director General.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 2% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 7% |  | 7% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña | Se solicita ampliar la fecha final de la presente actividad, teniendo en cuenta que se continúa en la recolección de información para la construcción del instrumento de medición y percepción de marca .
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña | De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1885 de 2018 "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones", se reconoce a los Consejos de Juventud como mecanismos de participación autónomos. Desde esta perspectiva, las acciones de fortalecimiento a la instancia de participación deben ser concertadas con los integrantes de la misma. Así pues, la aplicación de las fases del Modelo de Fortalecimiento a Instancias se encuentra sujeto a las disposiciones y los procesos internos que la instancia maneje. Por lo tanto, se sugiere que la temporalidad de la aplicación de las diversas herramientas y fases del Modelo, este en disposición a los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 4% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña | De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1885 de 2018 "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones", se reconoce a los Consejos de Juventud como mecanismos de participación autónomos. Desde esta perspectiva, las acciones de fortalecimiento a la instancia de participación deben ser concertadas con los integrantes de la misma. Así pues, la aplicación de las fases del Modelo de Fortalecimiento a Instancias se encuentra sujeto a las disposiciones y los procesos internos que la instancia maneje. Por lo tanto, se sugiere que la temporalidad de la aplicación de las diversas herramientas y fases del Modelo, este en disposición a los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 4% |  | 3% |  | 3% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña | De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1885 de 2018 "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones", se reconoce a los Consejos de Juventud como mecanismos de participación autónomos. Desde esta perspectiva, las acciones de fortalecimiento a la instancia de participación deben ser concertadas con los integrantes de la misma. Así pues, la aplicación de las fases del Modelo de Fortalecimiento a Instancias se encuentra sujeto a las disposiciones y los procesos internos que la instancia maneje. Por lo tanto, se sugiere que la temporalidad de la aplicación de las diversas herramientas y fases del Modelo, este en disposición a los meses señalados, teniendo en cuenta la condición previamente descrita.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [7 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 60% | 100% | [16 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 254 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | En atención al seguimiento de las metas que realiza mensualmente la SAC, se ve la necesidad de ampliar el plazo para lograr el cumplimiento del 100% de la meta, dado que la última etapa de ciclo de fortalecimiento.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Debido a la inclusión de las organizaciones comunales de la localidad de Bosa y Kennedy a fortalecer mediante la entrega de incentivos se hace necesario ampliar la fecha de entrega.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 50% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Reporte que indique la fecha de elección y la expedición auto de reconocimiento | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Elaborar informe de ejecución semestral del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas Informe de ejecución semestral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita ampliación de fecha de terminación de las asistencias técnicas para medios comunitarios y organizaciones sociales toda vez que no se han podido concretar reuniones con algunos medios comunitarios y adicionalmente no se contaba con todo el recurso humano para finalizar la actividad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita ampliación de fecha de terminación de las asistencias técnicas para medios comunitarios y organizaciones sociales toda vez que no se han podido concretar reuniones con algunos medios comunitarios y adicionalmente no se contaba con todo el recurso humano para finalizar la actividad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 20% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 20% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 30% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 10% |  | 30% |  | 30% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita la modificación de la fecha final de la actividad en atención a que se continua participando en capacitaciones y mesas de trabajo para documentar el mapa de conocimiento de la entidad, lo que conlleva a definir una priorización de los procesos misionales y conformar unos equipos de conocimiento.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 10% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 20% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte | Se solita autorización para ajuste de las fechas de ejecución de la actividad toda vez que se tramitó el cambio de los porcentajes de ejecución, sin embargo, el plan publicado no se registraron.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita la ampliación de esta actividad teniendo en cuenta que actualmente se está realizando la estructuración de la ficha técnica de la necesidad para adelantar el proceso de contratación.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita el ajuste de la dependencia y proceso responsable a cargo de la actividad teniendo en cuenta que la misma pertenece a la Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano, así mismo se ve necesario la modificación de la fecha final.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Sady Luz Casilla Urango | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 9. CIGD 10
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-10-30 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 10
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 2% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco | Se solicita la modificación de la fecha final teniendo en cuenta que el desarrollador del portal web inició la ejecución de su contrato el 22 de septiembre, y el desarrollo se estima en un periodo de tiempo de 3 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 7% |  | 7% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha final teniendo en cuenta que desde el día 30 de junio de 2023, se realizó la solicitud de revisión de la política a través del aplicativo SIGPARTICIPO con el código ST-1020. (*)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | [7 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 4% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 4% |  | 3% |  | 3% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [7 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 60% | 100% | [16 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña | Se solicita la eliminación de esta tarea, teniendo en cuenta que en el comité operativo del convenio interadministrativo 1004 entre la SDHT y el IDPAC llevado a cabo el 25 de mayo, se define unificar los eventos del convenio, es así como se realizó el evento el día 1 de julio del año 2023 en el parque el Renacimiento; el cual estuvo dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de las Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | En atención al seguimiento de las metas que realiza mensualmente la SAC y dado que se están culminando las acciones planeadas del ciclo de fortalecimiento, se ve la necesidad de ampliar el plazo para que los gestores territoriales en virtud del plan de trabajo planteado para lo que resta del año, realicen las acciones faltantes así como el cargue de las evidencias en los aplicativos correspondientes. Se está haciendo además una verificación adicional de las evidencias para consolidarlas en expedientes virtuales organizados y que permitan una mejor validación de la información.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 7% |  | 6% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 7% |  | 6% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 7% |  | 6% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 254 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 254 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-11-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | En atención al seguimiento de las metas que realiza mensualmente la SAC y dado que se están culminando las acciones planeadas del ciclo de fortalecimiento, se ve la necesidad de ampliar el plazo para que los gestores territoriales en virtud del plan de trabajo planteado para lo que resta del año, realicen las acciones faltantes así como el cargue de las evidencias en los aplicativos correspondientes.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 50% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | En atención a que la Política Pública fue expedida mediante decreto solo hasta el mes de junio, no se pudo implementar las acciones planteadas hasta esa fecha. Se mantiene entonces el punto 1, se incorpora el evento distrital de apropiación y se agregan 5 eventos locales. Se ajusta el cumplimiento hasta el mes de noviembre.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1 Evento Distrital de Apropiación de la Política Pública Comunal. 2. 5 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Reporte que indique la fecha de elección y la expedición auto de reconocimiento | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Elaborar informe de ejecución semestral del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas Informe de ejecución semestral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 20% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin | Se solicita cambio de responsable de reporte y revisor de la acción toda vez que la actividad propuesta es de responsabilidad directa de la Gerencia de Etnias siendo esta la que cuenta con las evidencias correspondientes para reporte y seguimiento. Adicionalmente, la Gerencia solicita reajustar la redacción de la actividad, quedando como "Desarrollar actividades para la implementación efectiva de las acciones afirmativas concertadas en el marco de la Semana Raizal, Semana Palenquera y Premios Benkos Biohó". La razón de esta solicitud radica en que el Festival de la Chicha no es una acción afirmativa concertada con ningún grupo étnico.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar actividades para la implementación efectiva de las acciones afirmativas concertadas en el marco de la Semana Raizal, Semana Palenquera y Premios Benkos Biohó | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Gerencia de Etnias | Geraldine Jurado | David Jair Angulo Cabezas | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 20% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin | Se solicita modificar la redacción de la actividad, dejándola como: "Apoyar la estrategia de Presupuestos Participativos a través de la emisión de conceptos técnicos de elegibilidad, talleres y procesos de difusión a los que haya lugar, previa indicación de la Subdirección de Promoción de la Participación". Este ajuste se debe a que la Subdirección de Fortalecimiento presta apoyo y realiza actividades y estrategias de presupuestos participativos cuando la SPP así lo requiere. No es una actividad que se deba reportar mes a mes o cuente con un calendario definido.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar la estrategia de Presupuestos Participativos a través de la emisión de conceptos técnicos de elegibilidad, talleres y procesos de difusión a los que haya lugar, previa indicación de la Subdirección de Promoción de la Participación | 20% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 30% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 10% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 20% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Andrea del Pilar Garcia Albarracin | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Sady Luz Casilla Urango | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Andrea del Pilar Garcia Albarracin | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 7. CIGD 8 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-08-30 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 8
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la ampliación de fecha final de la actividad, teniendo en cuenta que se están realizando los últimos ajustes al documento realizados por el Director General.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 3% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 14% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha final de la actividad, teniendo en cuenta que conforme al compromiso adquirido en el CIGD del mes de junio, el día 30 de junio se creó la solicitud de actualización de la Política de Seguridad de la Información, bajo el código ST-1020, Sin embargo, a la fecha el documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora de Planeación.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | [7 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 7% |  | 7% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 150% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita extender el tiempo teniendo en cuenta que hay temas que a su vez hacen parte de la Política de Seguridad de la Información que actualmente se encuentra en aprobación de la OAP.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [7 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 60% | 100% | [16 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña | Se solicita modificación de la fecha final. De acuerdo a la agenda No. 2 de la convocatoria Obras con Saldo Pedagógico 2023, se amplia el plazo para la suscripción de convenios solidarios con el fin de garantizar la supervisión y la efectividad en la ejecución de la totalidad de las obras seleccionadas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 25% |  | 25% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango | Se modifica fecha de finalización de la actividad teniendo en cuenta que la misma fue programada para el 25 de noviembre por parte de la dirección
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | [9 empty] | 20% |  | 50% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Sady Luz Casilla Urango
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 254 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Se solicita la ampliación de la fecha de terminación toda vez que están pendientes algunos insumos que deben entregar las organizaciones de propiedad horizontal para elaboración de los incentivos por parte del operador contratado.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Reporte que indique la fecha de elección y la expedición auto de reconocimiento | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Elaborar informe de ejecución semestral del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas Informe de ejecución semestral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 20% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 20% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 30% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Esta actividad presenta retrasos en su ejecución debido a que: i) se definió como fecha de análisis el 30 de junio de 2023 y los descargables de la plataforma presentan inconvenientes en su descarga, especialmente el relacionado con organizaciones comunales; ii) la producción del informe implica los procesos de limpieza de las bases de Organizaciones Sociales, Organizaciones Comunales, Organizaciones de Propiedad Horizontal y Medios Comunitarios y no solo de Organizaciones Sociales como se había proyectado en un comienzo. A esto se suma el análisis y la realización de 4 tableros de control acordados con la dirección.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Carolina Suarez Hurtado | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 10% |  | 30% |  | 30% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 20% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-31 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita la modificación de la fecha final de esta actividad, puesto que no se ha podido realizar el proceso de contratación dado que a la fecha, sólo se ha recibido la cotización de un proveedor aún cuando se ha solicitado a varias empresas y varias de estas informaron no prestar ese tipo de servicios.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Zaira Vanessa Roa Rodríguez | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Sady Luz Casilla Urango | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Miller Fajardo Lozano | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | Darwin Faruth Hoyos Palacio | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 5. CIGD 6 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-06-29 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 6
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la actividad, puesto que no se socializó el Plan y no se pudo llevar a cabo la actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [11 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha final de esta actividad, puesto que, la elaboración del Módulo de Inspección Vigilancia y Control estaba proyectado a tres meses para cumplir con el alcance definido, sin embargo, el profesional fue contratado por la Subdirección de Asuntos Comunales por dos meses teniendo en cuenta que podían adicionar el contrato por un mes más y así cumplir con lo proyectado, pero esto no fue posible y cesaron las actividades por parte del desarrollador hasta que se le contrate de nuevo. Con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en la elaboración del mencionado módulo, la Subdirección de Asuntos Comunales se encuentra en el proceso de contratar al profesional que pueda finalizar satisfactoriamente este proyecto y el alcance proyectado. Esta ampliación permitiría asegurar que el profesional tenga el tiempo necesario para realizar un trabajo completo y exhaustivo cumpliendo con todos los requisitos y estándares establecidos. Además, contribuirá a que el módulo de Inspección Vigilancia y Control sea desarrollado de manera óptima y cumpla con los objetivos previstos.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | [7 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha final de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no se ha enviado el documento a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión, aprobación y visto bueno, este se radicará el día 30 de junio. Reconocemos la importancia de cumplir con los plazos establecidos y comprendemos los inconvenientes que una ampliación puede ocasionar, sin embargo, con el fin de garantizar un análisis exhaustivo y una implementación exitosa, es crucial contar con el tiempo suficiente para la revisión y aprobación correspondientes.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 20% |  | 14% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-31 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 5% | [17 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 15% |  | 20% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Reporte de incidencias de jornada electoral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Se solicita ajuste en el nombre de la evidencia, dado que el reporte generado por la SAC para el seguimiento de elecciones no corresponde a un reporte de incidencia de la jornada electoral
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Reporte que indique la fecha de elección y la expedición auto de reconocimiento | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Se solicita ajuste en el nombre actividad, nombre evidencia y cumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que el Decreto se expidió el pasado 6 de Junio y en las mesas de trabajo se acordaron reportes semestrales, por lo tanto, el primer reporte sería en el mes de agosto. Así mismo, el seguimiento se reflejará en informe de ejecución
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Elaborar informe de ejecución semestral del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas Informe de ejecución semestral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar el Festival a lo Bien por Bogotá, para las organizaciones sociales fortalecidas | 20% | 100% | [6 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 15% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 5% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 15% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 25% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 70% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | #REF! |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita la modificación de la fecha final de la actividad, puesto que no se ha podido realizar el proceso de contratación dado que a la fecha, solo se ha recibido la cotización de un proveedor aún cuando se ha solicitado a varias empresas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-31 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | [9 empty] | 40% |  | 60% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita la ampliación de la fecha, teniendo en cuenta que nos encontramos en la consolidación del Mapa de conocimiento y de recolectar los registros para documentar las prácticas exitosas las cuales deben ser divulgadas a las partes interesadas.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 6. CIGD 7 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-06-29 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 7
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [11 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Según lo acordado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se modifica la fecha final de reporte de la actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco | Teniendo en cuenta el cronograma de actividades planteado en la reunión realizada entre Secretaría General-Tecnologías de la Información, Dirección General y Oficina Asesora de Comunicaciones en donde se estipulo que la fecha final para entregar el nuevo portal web es en el mes de noviembre del 2023, se solicita ampliar la fecha final de la presente actividad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | [7 empty] | 33% |  | 33% |  | 20% |  | 14% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-31 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha final de la actividad, teniendo en cuenta que conforme al compromiso adquirido en el CIGD del mes de junio, el día 30 de junio se creó la solicitud de actualización de la Política de Seguridad de la Información, bajo el código ST-1020, Sin embargo, a la fecha el documento se encuentra en revisión de la Oficina Asesora de Planeación.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 10% |  | 10% |  | 14% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 |  | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas | La subdirección, estableció realizar el pactatorio en el mes de septiembre en la semana de la participación por ende se necesita reprogramar los porcentajes de avance en la ejecución y postergarlo hasta el mes de septiembre.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [7 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 5% | [17 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | [9 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña | Se solicita modificación de fecha de finalización de la actividad, dado que esta actividad está programada para el mes de septiembre por decisión de la dirección y el equipo de los directivos.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Se aumenta número de incentivos teniendo en cuenta las 30 juntas beneficiaras del convenio CIA 772-2022 suscrito entre el IDPAC y el FDLK, en atención a la actualización del proyecto de inversión en el SEGPLAN
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 254 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Reporte que indique la fecha de elección y la expedición auto de reconocimiento | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Elaborar informe de ejecución semestral del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas Informe de ejecución semestral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar el Festival a lo Bien por Bogotá, para las organizaciones sociales fortalecidas | 20% | 100% | [6 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Esta actividad se fusionará con el evento de la gala de la participación por temas presupuestales no se puede llevar a cabo esta actividad de manera individual, por lo cual se solicita la eliminación.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 15% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 5% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 15% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 25% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita extender la fecha final para la entrega del informe a fin de incluir la revisión de los instrumentos de seguimiento a los programas y proyectos de política pública sectoriales y locales, además se tenga la versión final del informe diagramada.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | [5 empty] | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita la modificación de los porcentajes programado debido a cambios realizados en el plan de acción de la línea de agendas y repertorios de acción colectiva y una redefinición del producto esperado. Se proyectó que el informe final se realizará en compañía del Observatorio de Conflictividad de Gobierno.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita una modificación en la debido a la redefinición de los productos de la línea. Se definió que se realizará un artículo único sobre barrismo, el cual constará de 4 capítulos relacionados con: la legislación internacional del fútbol, el balance de los programas de fútbol en Bogotá, el sujeto dentro de las expresiones asociativas del fútbol y la perspectiva de género.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | El Observatorio se encuentra realizando la cartografía de la participación. Aunque ya se ha avanzado en la revisión de la intervención del IDPAC a través del modelo de fortalecimiento en Organizaciones Sociales, también se han presentado retrasos en la georreferenciación y en la recepción de la información. A esto se suma el trabajo que deberá realizarse para construir el storymap. Por lo anterior, se requiere la extensión de los plazos para su finalización.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 70% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Se requiere modificar la fecha de finalización toda vez, que este Mapa debe ser construido con varias dependencias y aplicar la guía definida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, entre los meses de junio y julio la OAP tiene a su cargo la respuesta a FURAG, Índice de Participación, Políticas Públicas, Convenios, Anteproyecto entre otros informes cuyo vencimiento fue en este período de tiempo.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 10% |  | 30% |  | 30% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte | Se solicita la eliminación de esta actividad teniendo en cuenta la modificación de la fecha final presentada por la Oficina Asesora de Comunicaciones en este comité, para la actividad "Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones", quedando esta a 30 de noviembre. Lo anterior puesto que no es posible ejecutar la presente actividad en el mes de diciembre ya que se requiere la intervención de una Entidad externa, el INCI. Adicionalmente, la página web actual cuenta con los criterios de accesibilidad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | #REF! |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% | [19 empty] | 10% |  | 10% |  | 80% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-31 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Se realizó la gestión con entidades como Procuraduría, Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República y la Veeduría Distrital y estamos a la espera de la confirmación de la fecha de la jornada.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 4. CIGD 5 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-04-28 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 4
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [17 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 5% |  | 10% |  | 10% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la ampliación de la fecha final de la actividad, ante la cantidad de observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación-OAP, las cuales incluyen ajustes de fondo que están siendo evaluados por equipo de Tecnologías de la Información para determinar su pertinencia.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 200 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 25% | [5 empty] | 30% | [7 empty] | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 100 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 5% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación en la redacción de esta actividad puesto que para la ejecución de esta tarea, se tenía programada la contratación de 3 personas. No obstante y teniendo en cuenta la reducción en el presupuesto del IDPAC, sólo fue posible la contratación de una persona, quien finalizó anticipadamente su contrato. Por lo que actualmente no se cuenta con personal parasu desarrollo.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 5% | [17 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 15% |  | 20% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Reporte de incidencias de jornada electoral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar el Festival a lo Bien por Bogotá, para las organizaciones sociales fortalecidas | 20% | 100% | [6 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 15% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 5% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 15% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 25% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 33% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 70% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 31/07/2023 30/11/2023 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | De acuerdo con lo establecido en el CONPES 4070, las acciones que realicen las entidades para fortalecer la garantía del derecho de acceso a la información pública que permitan un diálogo transparente e informado entre la ciudadanía y el Estado, deberán responder a los protocolos y lineamientos que expida el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación. Estos documentos están proyectados a desarrollarse entre 2022 y 2024, y a partir de los resultados encontrados, habrá un llamado a las entidades territoriales para generar procesos de articulación con las entidades líderes de estos temas, e implementar los lineamientos y guías en la materia
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | #REF! |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 60% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 1. CIGD 2 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-01-24 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 1
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 25% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [17 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 25% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 25% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Se solicita la modificación de la fecha de la actividad dado que, se definió que el contratista que desarrollará el módulo incia en el mes marzo y requiere de tres (3) meses para el desarrollo y un mes para la capacitación y puesta en producción . Acta adjunta
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Entregar la Plataforma de la participación 2.0 unificada | 25% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Acta de entrega de la Plataforma de la participación en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 25% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 200 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 25% | [5 empty] | 30% | [7 empty] | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza | María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco | Se solicita la modificación de los responsables de esta actividad, toda vez, quela OAC reportará el aspecto del diseño y TICS reportará lo correspondiente al desarrollo del portal web.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 10% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar el portal web de la entidad www.participacionbogota.gov.co | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-05-31 | Maqueta del diseño de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar el portal web de la entidad www.participacionbogota.gov.co | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-05-31 | Maqueta del diseño de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas | Se solicita eliminar la actividad Porque la presente acción es similar a dicha actividad "Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones"
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 50 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 17 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Acompañar los recorridos territoriales en el marco de la Estrategia Juntos cuidamos Bogotá | 5% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Informe de actividades realizadas y/o Actas de reunión Registros fotográficos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 5% | [17 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y la Secretaria General - Servicio a la ciudadanía | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 105 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1264449000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 605129000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% | [5 empty] | 50% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización Diligenciada | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a 100 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% |  |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Por falta de personal contratado no fue posible inciar el proceso de caracterizacion planteado. Ademas se agregal el indicador del numero de instancias a caracterizar en el año en la actividad. Se modifica evidencia
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de 100 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se agregal el indicador del numero de instancias con plan de fortalecimiento en el año en la actividad y conforme a la planeacion de la actividad de caracterizacion se modifica el % del primer mes de ejecucion de la actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se hace necesaria la articulación con la gerencia de escuela para definir estrategia efectiva de formación para instancias, por lo cual se propone posponer su ejecución un mes.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se incluye como soporte la base de datos de acciones de fortalecimiento a instancias
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documento de evaluación de la implementación del plan de fortalecimiento | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de 100 instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se agrera el indicador de numero de instancias a evaluar en la actividad durante este año. Adicionalmente se modifica el soporte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [11 empty] | 80% | [5 empty] | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se modifica los meses para el desarrollo de la actividad, pues se considera mas eficiente y organizado contando con las agendas territoriales de participacion.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-05-01 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se modifica el periodo de ejecucion de actividades conforme a las recomendaciones del sector cordinador de la instancias y los miembros de la misma.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% |  |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. Se ha generado asistencia técnica a un grupo de organizaciones comunales pero no hacían parte de las priorizadas para el año 2023. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1845 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. Se ha generado asistencia técnica a un grupo de organizaciones comunales pero no hacían parte de las priorizadas para el año 2023. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. Se ha generado asistencia técnica a un grupo de organizaciones comunales pero no hacían parte de las priorizadas para el año 2023. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% |  |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación de gran parte del equipo territorial, no se logrará el cumplimiento de la meta. Con el equipo contratado hasta la fecha, se ha priorizado la respuesta a peticiones ciudadanas y la atención ciudadana, razón por la cual no se ha podido atender las acciones territoriales. Se ha generado asistencia técnica a un grupo de organizaciones comunales pero no hacían parte de las priorizadas para el año 2023. El cumplimiento de la meta se redistribuirá en los siguientes 2 meses.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 24 organizaciones de propiedad horizontal | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 24 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | La entrega de los incentivos a los Consejos Locales de Propiedad Horizontal y el Distrital se realizarán en el día de la Propiedad Horizontal en el mes de Agosto.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% | 50% |  | 50% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Aunque la plataforma 2.0 se termina en el mes de febrero, durante marzo entrará en funcionamiento y se requieren al menos dos semanas para atender cualquier requerimiento que se genere en su puesta en marcha.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% |  |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Por decisión de la Secretaría de Gobierno se concertó con la Federación de Acción Comunal hacer algunos ajustes al borrador de Decreto, situación que conlleva a que la Política sea adoptada en el mes de Abríl.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 15% |  | 20% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Reporte de incidencias de jornada electoral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 22 programas de Área Común para promocionar las acciones territoriales, la oferta institucional y la pedagogía sobre los asuntos relevantes de las organizaciones comunales de la ciudad. | 10% |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 20 programas de Área Común para promocionar las acciones territoriales, la oferta institucional y la pedagogía sobre los asuntos relevantes de las organizaciones comunales de la ciudad. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Dadas los retrasos en la contratación del equipo, no se logrará el cumplimiento de la meta. Se requiere redistribuir y reducir en 2 la meta planteada inicialmente.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3618802000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | [5 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita modificar la fecha de entrega de certificados de caracterizacion para medios comunitarios, debido a que no se contaba con personal contratado para ejecutar esta actividad. Se solicita cambiar el rol de aprobación, dado que desde le 3 de febrero la Subdirectora es Laura Acuña.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | [5 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría | Se solicita modificar la fecha de entrega de certificados de caracterizacion para Organizaciones Sociales, debido a que no se contaba con personal contratado para ejecutar esta actividad. Se solicita cambiar el rol de aprobación, dado que desde le 3 de febrero la Subdirectora es Laura Acuña.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar el Festival a lo Bien por Bogotá, para las organizaciones sociales fortalecidas | 20% | 100% | [6 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 15% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 5% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 15% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 25% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 301000000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe comparativo sobre la participación ciudadana en las tres últimas administraciones | 20% | 100% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | [5 empty] | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de análisis de la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las administraciones anteriores | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Se modifica la actividad a desarrollar y las fechas de entrega con base a los resultados de la reunión de planeación de los productos del Observatorio realizada con el director y la subdirectora de la SFOS. Los porcentajes programados se ajustan de acuerdo a las nuevas fechas de corte de análisis de los datos. Este mes no se evidenciaron avances puesto que no se contaba con personal contratado para ejecutar esta actividad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Se modifican las fechas de entrega y los porcentajes programados debido a que en este momeno no se cuenta con personal contratado para ejecutar esta actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Se modifican las fechas de entrega y los porcentajes programados debido a que en este momeno no se cuenta con personal contratado para ejecutar esta actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% |  |  |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [17 empty] | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana según datos del IFIS con corte de diciembre de 2022. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Este mes no se evidenciaron avances significativos puesto que no se contaba con personal contratado para ejecutar esta actividad. Adicionalmente, se modificaron los porcentajes programados debido al cambio de la fecha de corte de análisis de los datos acordada en reunión con el director, la subdirectora de la SFOS y la gerente de Instancias.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Se modifican las fechas de elaboración de la actividad y los porcentajes programados debido a que en reunión con el director y la subdirectora de la SFOS se decidió cambiar el alcance del documento y las fechas de corte de análisis de los datos. Para este periodo no se contaba con personal contratado para ejecutar esta actividad.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Se modifican las fechas de elaboración de la actividad y los porcentajes programados debido a que en este momeno no se cuenta con personal contratado para ejecutar esta actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social |  |  |  | Se modifican las fechas de elaboración de la actividad y los porcentajes programados con base a los resultados de la reunión de planeación del Observatorio realizada con el director y la subdirectora de la SFOS. En este momeno no se cuenta con personal contratado para ejecutar esta actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 60% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 2. CIGD 3 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-03-31 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 3
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [17 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 200 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 25% | [5 empty] | 30% | [7 empty] | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 50 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 17 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar 17 procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 17 | 404990020 | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas | Se hace necesario cambiar la redacción de esta actividad teniendo en cuenta que no se suscriben 17 pactos en esta vigencia si no 18, en los cuales intervienen diferentes procesos de mediación configurados por sus etapas, de tal manera que podamos ir reportando el avance de cada etapa surtida para lograr la firma del pacto y no solo el pacto firmado.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Acompañar los recorridos territoriales en el marco de la Estrategia Juntos cuidamos Bogotá | 5% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Informe de actividades realizadas y/o Actas de reunión Registros fotográficos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas | De acuerdo con correo electrónico proveniente de la Dirección General, fuimos informados que la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá fue replanteada por parte del despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el mes de noviembre de 2022, razón por la cual no se ha requerido apoyo de los y las articuladoras de la SPP. En este sentido, solicitamos eliminar la actividad.
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 5% | [17 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y la Secretaria General - Servicio a la ciudadanía | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 105 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% | [5 empty] | 50% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [7 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña | Se corre un mes la ejecución toda vez que no se alcanzó a abrir la convocatoria durante el mes de marzo. Lo anterior debido principalmente a la necesidad de coordinación con otros entidades y aprobación documental por parte de estas. Si bien se modifica fecha de inicio de la actividad no se modifica fecha de finalización.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña | se amplía 2 meses la ejecución, lo anterior debido a los tiempos empleados en conseguir el perfil del profesional encargado de diseñar la metrología. La persona fue apenas seleccionada la semana pasada, y teniendo en cuenta los tiempos de contratación actuales de la entidad se prevé que la contratación se dé durante el mes de abril y que la actividad se lleve a cabo durante los meses de mayo, junio y julio. Se modifica fecha inicial y final de la actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 50% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 50% | [5 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y la Secretaria General - Servicio a la ciudadanía | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Apoyar desde las Subdirecciones y la Secretaria General a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño de la batería de herramientas para la difusión del portafolio de servicios institucional en el territorio. | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas | Teniendo en cuenta las articulaciones y la búsqueda realizada desde la Subdirección de Promoción, se evidenció que esta actividad no corresponde como tal, a una estrategia metodológica para ser creada en un documento parametrizado en el Sigparticipo de la entidad, si no que surgió más, como la creación de una herramienta o lineamiento para que los funcionarios y servidores del IDPAC bajaran a territorio la oferta de servicios en un mismo lenguaje o dialogo con la comunidad. Para ello se define que la elaboración de los parámetros de la estrategia del portafolio de servicios deberá ser diseñada por la Oficina asesora de Comunicaciones y la Oficina Asesora de planeación, lo anterior lo soportan las actas de reunión de directivos correspondientes al 4 de marzo de 2022 y del 5 de Julio de 2022. Así las cosas, se realizó mesa de trabajo y acercamiento con la oficina Asesora de Comunicaciones quien al respecto contextualizó el enfoque por el cual surge esta actividad en la entidad para el año 2022, razón por la cual se determina que debe ajustarse más a realizar una batería de herramientas para la difusión del portafolio en el territorio que unifique la oferta institucional.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas | Se modifica lel porcentaje programado para la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que hasta el mes de marzo se contó con la totalidad del personal en territorio para iniciar con los acercamientos y gestiones pertinentes.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1845 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 24 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 15% |  | 20% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Reporte de incidencias de jornada electoral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 20 programas de Área Común para promocionar las acciones territoriales, la oferta institucional y la pedagogía sobre los asuntos relevantes de las organizaciones comunales de la ciudad. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar el Festival a lo Bien por Bogotá, para las organizaciones sociales fortalecidas | 20% | 100% | [6 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 15% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 5% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 15% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 25% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | #REF! |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 60% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 3. CIGD 4 (hidden)
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-03-31 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Acción Institucional 2023 | [29 empty] | Versión | 3
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 | 2680661000 | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 |  |  | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | [13 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 |  |  | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | 1 | 628314000 | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño para aprobación. | 33% | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [17 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Plan Estratégico de las Tecnologías - PETI | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Elaborar el módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación | 33% |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Acta de entrega del Módulo en operación | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 |  |  | PI 7714 Estrategia de modernización y fortalecimiento de la capacidad tecnológica | Realizar soporte Técnico y funcional al sistema de gestión documental Orfeo | 34% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Reporte de la mesa de ayuda GLPI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 36% | 100% |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar cuadro de clasificación documental - CCD | 9% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Cuadro de Clasificación Documental | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Programa de acompañamiento técnico a las oficinas del IDPAC | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 15% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-06-30 | * Cronograma de asistencia técnica * Actas de reunión * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR- Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias para la vigencia | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | * Cronograma de transferencias. | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Realizar las transferencias documentales primarias según el cronograma establecido | 10% | [13 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | * Actas de transferencias | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de organización de archivos de gestión para la implementación de la TRD | Intervenir 200 cajas del archivo central aplicando la TRD vigente. | 10% | [9 empty] | 25% | [5 empty] | 30% | [7 empty] | 45% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-15 | * Formato Único de Inventario Documental - FUID | Secretaría General - Proceso de Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Elaborar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | 20% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Cronograma donde se definan fechas y actividades a realizar del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Institucional de Capacitación - PIC | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento al cumplimiento del PIC | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Desarrollar una actividad para promover la inclusión, diversidad y equidad de género. | 20% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 80% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano -Plan de Integridad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente el avance a la implementación de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | 80% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar una actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los servidores públicos. | 50% | 100% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar e Incentivos | Gestionar el paquete de estímulos pecuniarios y no pecuniarios de los y las trabajadoras de la Entidad. | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución de la actividad realizada. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan anual de vacantes | Gestionar el plan anual de vacantes conforme a las necesidades que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público - Plan de previsión | Gestionar el plan de previsión conforme a las modificaciones del personal próximo a pensionarse que surjan en la entidad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Acompañar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de la Entidad. | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe de las acciones de acompañamiento en el proceso de negociación sindical. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar actividades de apoyo emocional a las personas que se desvinculan por pensión, o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | 25% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe semestral de ejecución de las actividades desarrolladas. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Estrategia de gestión del ciclo de vida del servidor público | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación del sistema de evaluación del desempeño, los acuerdos de gestión y la evaluación de periodo de prueba a los servidores vinculados en carrera administrativa | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados a la implementación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma del plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023 | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan anual de SST | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo y presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | 80% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentaciones | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Talento Humano | Realizar el seguimiento al programa de Teletrabajo en la Entidad. | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al programa de teletrabajo. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaría General - Tecnologías de la Información | Entregar y poner en Funcionamiento el portal WEB con el nuevo diseño entregado por la Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Acta de entrega Portal web en producción | Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaria General | Lina Paola Bernal Loaiza / Alexandra Castillo Ardila | Laura Osorio / María Angélica Castro Corredor | Omaira Morales Arboleda / Pablo César Pacheco
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Adquirir y renovar servicios TIC | 20% | 100% | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Minutas Contractuales y soportes de entrega de productos adquiridos | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Actualizar y publicar la matriz de activos de la información del IDPAC. | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Matriz de activos de la información Publicada en el link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura TIC | 15% |  |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Diagnostico de Infraestructura TI | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Formular el plan para la renovación de la infraestructura TIC | 20% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Plan renovación de la infraestructura TIC | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI | Realizar un proceso de sensibilización semestral sobre el uso y cuidado de la herramientas tecnológicas de la entidad | 20% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Presentaciones Listado de asistencia Piezas comunicacionales | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar las políticas de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos del MSPI | 50% | 100% | [6 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Política de seguridad formalizadas en el Sistema Integrado de Gestión | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales presentando informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 50% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Informe de detección de intrusos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificar los riesgos de seguridad digital y diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales. | 50% | 100% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [19 empty] | 99.99% | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Riesgos de seguridad digital registrados en el SIG PARTICIPO | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de tratamiento riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | N/A | Actividad Estratégica de Secretaria General - Recursos Físicos | Adecuar y mejorar la infraestructura física del auditorio de la sede principal del IDPAC. | 100% | 100% | [16 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Acta de recibo a satisfacción | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Camilo Andrés Medina Capote | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 25% | 1006256289 | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar del Sistema Informativo DC: 4 productos DCTV; 7 programas radiales propios; difusión en las 7 redes sociales y publicación de notas web. | 20% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Archivo digital de los programas realizados (Registro de emisiones DCTV, Publicaciones en página Web y Redes Sociales consolidado en la Matriz de Monitoreo de Medios; Cuadro de Control DC Radio Reporte Mensual). | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la comunicación organizacional promoviendo el uso de la intranet y correo masivo. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe trimestral de la implementación de estrategias presentado al CIGD | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Implementar una estrategia interna sobre accesibilidad de documentos. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la gestión comunicativa de los productos institucionales a través del diseño de piezas comunicacionales, acorde a las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cuadro Control de Piezas Gráficas Cuadro Control de Producción Audiovisual Animado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Difundir las actividades de la entidad en medios masivos, comunitarios externos y redes sociales. | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Realizar la evaluación de Marca IDPAC 2023 | 20% | [15 empty] | 30% |  | 70% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Instrumento de medición de percepción de marca e Informe de resultados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Estrategia de comunicaciones implementada | Consolidar las relaciones institucionales a través de productos que sean trasmitidos por Dc Radio | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Parrila de Dc Radio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar difusión de piezas comunicacionales/trasmisiones con el logo de Gobierno Abierto - GAB | 50% | 100% | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios - Piezas GAB | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Comunicaciones | Visibilizar los logros alcanzados en cada una de las dependencias a través del diseño de publicaciones y emisiones radiales. | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Matriz de Monitoreo de Medios Publicaciones con #IDPAClecumpleabogota y #entérate consolidado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IDPAC con el fin de asegurar la defensa técnica de la entidad | 20% | 100% | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe mensual consolidado sobre las actuaciones realizadas en los procesos a cargo de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Atender requerimientos relacionados con reconocimiento de personerías jurídicas, revisión estatutaria, impugnaciones, asesorías, entre otras | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar el acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la entidad | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Reporte de acompañamientos jurídicos realizados a las dependencias de la entidad | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Sustanciar el 100% de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con los informes de inspección y vigilancia respecto de las juntas de acción comunal y sobre las demás organizaciones sociales que asigna la normatividad vigente | 20% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por el Director General relacionados con actuaciones administrativas sancionatorias | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto con el respectivo proceso de notificación y/o comunicación | 10% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actos administrativos expedidos por la jefatura de la Oficina Jurídica relacionados con la primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los/as servidores/as y ex servidores/as del Instituto | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Construir la agenda regulatoria de la entidad | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Matriz de agenda regulatoria publicada en el mes de enero de 2023 Informes de seguimiento de agenda regulatoria | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Jurídica | Realizar semestralmente la actualización del normograma de la entidad | 10% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Matriz normograma institucional Publicación del Normograma Institucional en el Link de Transparencia | Oficina Jurídica | Elena Apraez Toro | Justine Melissa Perea Gómez | Paula Lorena Castañeda Vásquez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Atender oportunamente las actuaciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento del debido proceso. | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz que evidencia la oportunidad en la atención de las quejas y las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios, sin incluir los datos sensibles. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | N/A | Actividad estratégica oficina Control Disciplinario Interno | Elaborar e implementar estrategias de comunicación con el fin de dar cumplimiento a la labor preventiva de la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Código General Disciplinario | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia comunicativa Piezas comunicacionales Presentaciones Listados de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar y desarrollar por demanda acciones de fortalecimiento a las instancias de mujeres y personas del sector LGBTI, para la participación incidente. | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 15% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Hacer acompañamiento y publicación de piezas comunicativas en el marco de fechas emblemáticas de mujeres y sectores LGBTI a nivel local y distrital. | 16.66% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, listados de asistencia, Evidencias fotográficas, piezas comunicativas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Acompañar la estrategia de participación de los sectores sociales LGBTI en los Presupuestos Participativos | 16.66% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión, Evidencia Fotográfica, listados de asistencia | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Elaborar términos de referencia para convocatoria y entrega de incentivos individual y grupal en diferentes categorías, en el marco del Festival por la Igualdad 2023. | 16.67% | [13 empty] | 30% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Términos de referencia, actas de reunión, Evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Desarrollar actividades en el marco de Ambientes Laborales Inclusivos, atendiendo los lineamientos de la Directiva 005 de 2021, para la construcción de espacios libres de discriminación para los sectores LGBTI. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Evidencias fotográficas, Listados de asistencia. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Mujer y Género | Realizar acciones para generar conciencia de Masculinidades Alternativas y no violentas en el marco del pacto para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. | 16.67% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión, Piezas comunicativas, evidencias fotográficas. | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Laura Marcela Acuña Santamaría
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | 20% | 175000000 | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Concertar acciones y elaborar el plan de fortalecimiento con las Mesas Locales étnicas que asegure la participación incidente de los pueblos étnicos | 18% | 100% |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Plan de Fortalecimiento de la instancia Actas de concertación Mesas Locales Étnicas | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Prestar asistencia técnica a las instancias étnicas, indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1), en temáticos como formalización de instancias indígenas, presupuestos participativos, construcción de reglamentos internos de acuerdo a las solicitudes. | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Desarrollar la fase de formación a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Certificados de Formación | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Socializar la caja de herramientas a las diferentes instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Evaluar el fortalecimiento de las instancias étnicas indígenas (9), Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras (9), Gitanas (1) a través de la aplicación del formulario de caracterización | 18% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado del IFIS | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 |  |  | PI 7678 Implementación estrategia de fortalecimiento de instancias étnicas | Implementar estrategia para desarrollar la campaña contra el racismo y la discriminación racial en espacios públicos y privados de las localidades. | 10% |  |  |  | 4% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 15% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 100.4% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Documento de estrategia Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | 27 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Etnias | Entregar la caja de herramientas a las instancias étnicas | 100% | 100% | [12 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de entrega registros fotográficos | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | Angie Lizeth Vivas Cortés | David Jair Angulo Cabezas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 | 37 | 450125201 | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Formular los términos de referencia para la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 20% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento de términos de referencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar los trámites y gestiones pertinentes para adelantar la etapa contractual | 10% | [5 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos precontractuales y contractuales | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar las actividades pertinentes para adelantar la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Cronograma de convocatoria y anexos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Evaluar y seleccionar las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Documento de resultados de la valoración de las organizaciones ganadoras | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la entrega de los incentivos a las organizaciones ganadoras en el marco de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles. | 10% | [17 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega o de recibido del incentivo. Informe consolidado de la entrega de los incentivos | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras | 40% | [19 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las actividades propuestas para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 325 |  |  | PI 7796 Gestión Iniciativas ciudadanas juveniles implementadas. | Realizar la evaluación del proceso de gestión a las iniciativas ciudadanas juveniles implementadas | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación cualitativo y cuantitativo de la implementación de las iniciativas ciudadanas juveniles | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 | 30 |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Aplicar el formulario de caracterización a los Consejos Locales de Juventud | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | 5% | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Plan de Fortalecimiento | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Prestar asistencia técnica a los Consejos Locales de Juventud | 40% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Acciones en el Plan de Asistencia (Actas, asistencia, documentos de apoyo) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a los Consejos Locales de Juventud | 30% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Soportes de Actividades de Formación (Propuesta Metodológica de Formación, asistencia y evidencia gráfica) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 328 |  |  | PI 7796 Acciones de fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud | Evaluar el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud a través de la aplicación del formulario de caracterización | 5% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación 2. de Índice de fortalecimiento) | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar técnica y logísticamente actividades territoriales de barrismo social en las diferentes localidades. | 11% | 100% | [8 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de apoyo técnico y logístico, actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Gestionar acciones para la construcción e implementación de agendas de juventud en los escenarios de diálogo mixto del Sistema Distrital de Juventud | 11% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe ejecutivo de actividades y/o agendas juveniles. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Ejercer la secretaría técnica en doce (12) sesiones de la mesa de trabajo de juventud | 11% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 99.6% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Apoyar acciones concertadas de fortalecimiento a las Plataformas Locales de Juventud. | 12% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de concertación de acciones de fortalecimiento. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a las mesas y consejos locales de barras futboleras. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Realizar acciones de fortalecimiento a los Comités Operativos de Juventud | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones de fortalecimiento concertadas, con anexos de actas, listado de asistencia y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Implementar la línea de seguimiento de participación y convivencia en el fútbol, para identificar las causas de la violencia asociadas al futbol. | 11% | [9 empty] | 30% | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación de la línea de seguimiento con avances metodológicos y de gestión (Bitácora de acciones en territorio). | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Promover acciones de participación de los jóvenes en diversos escenarios: UPL, Presupuesto Participativo, diseño del sistema distrital de participación, política pública de participación incidente, entre otras | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe de acciones desarrolladas con jóvenes en diferentes escenarios y/o registro fotográfico. Informe final. | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Juventud | Producir y desarrollar el programa de juventud en DC Radio. | 11% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Parrilla de contenidos programa radial de juventud | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Laura Marcela Acuña Santamaría
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 1 | 404990020 | PI 7796 Eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | Realizar un pactatorio | 100% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Diseño metodología evento Pactatorio Evento Pactatorio Sistematización evento Pactatorio | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 326 | 18 |  | PI 7796 Procesos de mediación de conflictos | Adelantar procesos de mediación de conflictos y construcción de pactos con participación ciudadana. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Matriz de hitos actualizada SDG Documento de diagnostico de pacto Documento Acta de Suscripción Formato de Seguimiento y Control pacto Informe ejecutivo de avance de los pactos Sistematización anual de Pactos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | 1 | 241217000 | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Actualizar el documento metodológico de la estrategia de asesoría y acompañamiento a Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en los procesos de planeación y presupuestos participativos | 15% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Documento metodológico de la estrategia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Implementar la estrategia de asesoría y acompañamiento en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos el plan de asesoría técnica con cada Alcaldía Local | 45% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informes de resultados de la implementación | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Realizar cuatro asesorías técnicas con Entidades del Distrito en la CIP en temas de planeación participativa y/o presupuestos participativos | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Cuatro actas de la CIP | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 |  |  | PI 7723 Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Evaluar los logros obtenidos con la implementación de la estrategia de asesoría a las alcaldías locales y entidades distritales en materia planeación y presupuestos participativos. | 20% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe de evaluación de acciones de asesoría en presupuestos participativos | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 Gestión pública local | 550 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de asesoría de planeación y presupuestos participativos implementada | Asistir a las reuniones en el marco de la Coordinación General de Presupuestos Participativos | 100% | 100% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actas de Reunión Listados de Asistencia o ayudas de memoria | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | 1231006490 | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Documentar las actividades desarrolladas en la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana | 30% | 100% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Actas de reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora avance de la estrategia innovadora | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Formular e implementar planes de trabajo de la estrategia de nuevos sujetos y espacios no convencionales de la participación identificados en las localidades priorizadas | 30% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 30% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Planes de trabajo formulados con los nuevos sujetos de la participación. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Desarrollar acciones de promoción de la participación con niñas y niños en las localidades priorizadas por la Casa de Experiencias de la Participación. | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Memoria del intercambio de experiencias entre niños y niñas Memoria de los semilleros de participación con niñas y niños Informe del encuentro realizado Actas de reunión y Listados de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar y desarrollar la Semana de la Participación en articulación con los sectores del Distrito y las Alcaldías Locales | 5% | [17 empty] | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe consolidado de la realización "Semana de la Participación" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Diseñar la estrategia de difusión del portafolio de servicios institucional con las demás subdirecciones y la Secretaria General - Servicio a la ciudadanía | 5% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Estrategia de difusión - Portafolio de servicios | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC en formación, promoción y fortalecimiento de la participación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Informe de divulgación del portafolio de servicios elaborados por el líder de los equipos territoriales Base General de Ciudadanos atendidos y seguimiento de atención | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 1 | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Estructurar y socializar el plan de acción territorial de cada localidad con el apoyo del equipo territorial en concordancia con cada dependencia y con la estrategia territorial | 60% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Planes de articulación Local formulados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Implementar y hacer seguimiento a las acciones de responsabilidad de la SPP establecidas en los planes de acción territorial para cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Listados de asistencias Material de apoyo | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  | N/A | PI 7796 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. | Realizar informe anual de la implementación de estrategia territorial y el plan de acción de cada localidad | 20% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe final y evaluación de la estrategia de articulación territorial | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Presentar en las mesas de verificación y mesa de seguimiento de pactos de los observatorios ciudadanos de la veeduría los informes y evidencias de acuerdo con la herramienta de seguimiento a la gestión pública local de los observatorios ciudadanos, consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | 100% | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Actas de reunión Listado de asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Participación -CIP- y la articulación de los enfoques de participación de las entidades del Distrito y la ciudadanía en general | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Informe de gestión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Ejercer la secretaría técnica en las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación -CLIP- | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de Reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Participar en las Instancias de coordinación local (Consejo de Gobierno Local, UAT, CLOPS) | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soportes y/o evidencias de asistencia a reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Promover la participación en el proceso de diseño e implementación de las UPL a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión de asistencia a los procesos de UPL | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar un (1) evento distrital de la CLIP | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Metodología e informe consolidado de la realización del evento con resultados | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar en cada localidad ejercicios de socialización y pedagogía de la política publica de participación incidente reformulada en cada localidad | 20% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Evidencias de socialización Registros fotográficos Listados de Asistencia | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de articulación territorial implementada | Realizar seguimiento a los pactos de acuerdo a los implementados en cada localidad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informe y matriz de seguimiento a pactos. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar dos campañas de solidaridad ciudadana desde la Red del Cuidado Ciudadano | 50% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de campañas de solidaridad realizadas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Redes de solidaridad ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Red del Cuidado Ciudadano fortalecidas | Realizar el seguimiento a los contenidos publicados en la plataforma Red del Cuidado Ciudadano. | 50% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Informes seguimiento de ciudadanos inscritos plataformas Bogotá Abierta y Red del Cuidado Ciudadano. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 415 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Procesos de deliberación y concertación ciudadana por medios digitales a través de la Plataforma de Bogotá Abierta realizados | Elaborar informes sobre las actividades de gestión, implementación y seguimiento de 21 retos ciudadanos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad. | 100% | 100% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe de lanzamiento de retos que promuevan la deliberación sobre temas de ciudad Informe de evidencias de retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación - Estrategia de promoción de la participación con Nuevos Sujetos y Prácticas Innovadoras de la Participación liderada por el equipo de la Casa de Experiencias de la Participación implementada | Realizar la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y publicarlas en el repositorio de la Casa de Experiencias. | 100% | 100% | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Producto editorial de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación y URL de las publicaciones en el repositorio Web de la CEP. | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | 107 | 1092564000 | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ajustar documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" | 25% | 100% |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento "Metodología Obras Con Saldo Pedagógico" ajustado. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar el lanzamiento del Fondo Chikaná, difusión y radicación de propuestas de la convocatoria de OSP 2023. | 10% | [5 empty] | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Acta del lanzamiento "Fondo Chikaná" y listado de asistencia. Pantallazo micrositio web con información y requisitos de la convocatoria de OSP 2023 para la presentación de propuestas. Actas y listados de asistencia a reuniones de socialización de metodología y requisitos. Piezas publicitarias realizadas para la difusión. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Revisar requisitos de factibilidad y subsanación documental, evaluar criterios de viabilidad y verificar los respaldos ciudadanos para seleccionar las JAC ganadoras en el marco de la convocatoria de OSP vigencia 2023 | 20% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Matriz de Seguimiento Fase de Factibilidad y subsanación documental. Matriz de Resultados Fase de Viabilidad y respaldos ciudadanos. Actas resultados por fases. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Desarrollar los trámites precontractuales necesarios y firmar los convenios solidarios para la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la convocatoria 2023. | 15% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Minutas de los Convenios Solidarios. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | 25% |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 35% |  | 35% | [15 empty] | 100% | 2023-01-06 | 2023-05-31 | Informes finales de interventoría de cada OSP Matriz de seguimiento y avance OSP 2022 Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP vigencia 2023. | [18 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informes finales de interventoría de cada OSP. Matriz de seguimiento y avance OSP 2023. Actas de reunión y listados de asistencia. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de dos (2) OSP en el marco de la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 5% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Protocolo de entrega OSP a la comunidad | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar la entrega protocolaria de las 90 OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2.0 vigencia 2022. | [6 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Protocolos de entrega de OSP | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 |  |  | PI 7796 Gestión Obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | Realizar las entregas protocolarias con la comunidad de las OSP ganadoras en el marco de la Convocatoria de OSP 2023. | [22 empty] | 40% |  | 60% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Protocolos de entrega de las OSP. | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las 90 JAC ganadoras de la Convocatoria OSP 2.0 con la SDHT | 10% | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar evento de Cierre del convenio con Hábitat SDHT - OSP 2.0 vigencia 2022. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 330 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar actividad de reconocimiento a las JAC ganadoras del Fondo Chikaná 2023 | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar un evento de reconocimiento dirigido a las JAC que resultaron ganadoras de Obras con Saldo Pedagógico en el periodo 2020-2023. | 10% | [21 empty] | 80% |  | 20% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Informe de balance de la actividad - Acta de reunión y Listados de asistencia | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Realizar la entrega de un (1) informe de supervisión final e interventoría de OSP Convenio Solidario y 1 informe ejecutivo final de OSP misional, reprogramados pertenecientes a la Convocatoria de OSP Vigencia 2022. | 30% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Informe de Supervisión Final OSP Convenio Solidario Informe Ejecutivo Final OSP Misional | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 329 | N/A | N/A | Actividades estratégicas - Gerencia de Proyectos | Registrar los resultados finales de las Obras con Saldo Pedagógico en la página Web y las redes sociales del IDPAC. | 30% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Informe Mensual registro y resumen obras con saldo pedagógico | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | 13778 | 1265809000 | PI 7688 Ciudadanos formados | Diseñar los cursos para la formación en participación del IDPAC bajo la modalidad blended. | 40% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Metodologías y contenidos de los cursos de formación que se implementen en las modalidades presencial, análoga, virtual y virtual asistida | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Desarrollar los cursos para formar ciudadanos en capacidades democráticas | 40% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Documento excel desagregado por cada curso y modalidad de formación con la data requerida. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 |  |  | PI 7688 Ciudadanos formados | Realizar evaluación semestral de la Escuela de Participación | 20% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Informe de evaluación y seguimiento de los resultados de la Escuela de la Participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 | 1 | 603769000 | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una jornada de actividades en donde se implemente la Caja de herramientas de Particilab | 10% | 100% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informe de actividades realizadas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [7 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar un laboratorio de innovación (LABIC) | 10% | [9 empty] | 15% |  | 15% |  |  |  | 50% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 31/09/2023 | Documentos preparatorios, Agenda y cronograma, Informe de resultados, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña | En el marco del memorando de entendimiento con la Universidad del Rosario, el aliado estratégico solicita el cambio de fecha
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Elaborar y producir tres (3) papers sobre innovación ciudadana en participación | 20% | [9 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Tres (3) Papers escritos sobre innovación ciudadana en participación | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña | Para el desarrollo de los papers las temáticas son validadas con la Dirección General de la entidad. Este proceso este año tuvo algunas demoras en la selección por la cantidad de posibilidades y debido a que se tuvo que coordinar con Observatorio para garantizar la no repetición de temas a abordar. Este proceso administrativo de aprobación tardó más de lo esperado, razón por la cual se realiza dicha solicitud
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Realizar una convocatoria para Organizaciones Sociales enfocadas en innovación Social en el marco de Chikaná | 10% | [7 empty] | 25% |  | 75% | [15 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Informe de resultados de la convocatoria Informe final de seleccionados para Chikaná | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Diseñar y consolidar una metodología de fortalecimiento para los proyectos seleccionados en la convocatoria de LabLocal | 10% | [9 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Metodologías diseñadas Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Desarrollar actividades de promoción de la participación a través de metodologías de innovación en Corredor Verde y los que resulten por demanda de las dependencias de la entidad. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las actividades Actas de reunión | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe final del Laboratorio de Innovación Ciudadana 2020-2023 | 20% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 423 |  |  | PI 7688 Laboratorio de innovación social fortalecido | Informe de recomendaciones del Laboratorio sobre Innovación Ciudadana para el siguiente cuatrienio. | 10% | [17 empty] | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Informe sistematizado sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas | Gerencia de Escuela de la Participación | Andrés Camilo Castro Murcia | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Desarrollar el tercer congreso Bogotá comunidad para el desaprendizaje de la Escuela de Participación | 33% | 100% | [8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Documentos preparatorios del congreso del desaprendizaje. Piezas comunicaciones Informe final de ejecución del congreso, registro fotográfico y Listados de asistencias. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 20% | [5 empty] | 25% |  | 50% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Escuela | Apoyar en la metodología del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos de la Escuela de Participación | 33% | [5 empty] | 25% |  | 5% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Documentos metodológicos del seminario internacional de presupuestos participativos. | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Simón Ramírez | Astrid Lorena Castañeda Peña | Teniendo en cuenta las fechas definidas para el Seminario Internacional de Presupuestos Participativos (26, 27 y 28 de julio) se identifica la necesidad de mover la fecha de finalización de la actividad pues esta estaba programada para el mes de mayo. Sin embargo, no se modifica la fecha de inicio, teniendo en cuenta que desde el mes de marzo se está llevando acciones desde el equipo de Escuela para dar cumplimiento a la actividad
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 422 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Definir el Mapa de conocimiento de la entidad | 34% | [11 empty] | 30% |  | 70% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Mapa de conocimiento de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo Mantilla | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Se requiere crear esta actividad con el fin de dejar constancia en este plan es explícita para garantizar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la política.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 150 | 899791000 | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Aplicar el formulario de caracterización a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana priorizadas | 25% | 100% |  |  | 3% |  | 5% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 11% |  | 11% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Resultado aplicación de instrumento de caracterización | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas | 25% | [5 empty] | 5% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan de Fortalecimiento elaborado | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 10% | [7 empty] | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Propuesta Metodológica de Formación, Listados de asistencia y evidencia gráfica, registro fotográfico | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Prestar asistencia técnica a las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana en temas transversales a la participación y empoderamiento Ciudadano | 30% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, Listados de Asistencia, Formatos, Base de datos de acciones documentos de apoyo - IFI | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7729 Acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de Participación Ciudadana | Evaluar el fortalecimiento de las instancias formales y no formales de Participación Ciudadana caracterizadas a través de los mecanismos diseñados por la Gerencia. | 10% | [13 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan de fortalecimiento con seguimiento y evaluación | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Promoción de la Participación | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de participación incidente | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Generar un espacio de diálogo y encuentro intergeneracional entre Instancias de participación. | 25% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Apoyar acciones tendientes al reconocimiento e integración entre instancias | 25% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Actas de reunión, Registro fotográfico y listados de asistencia | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Presentar el mapa interactivo de Instancias de Participación en el Distrito | 25% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Mapa interactivo de instancias | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Información | Contribuir a la elección de Consejo Consultivo Distrital de participación | 25% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actas de reunión y listados de asistencia, documento de decreto, acto administrativo firmado, soportes plataforma | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 224 | 2563267000 | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 5% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Plan de Acción Elaborado | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación (Presupuesto participativo, UPL, Ley Comunal, Justicia Comunal, PPI, desaprendizaje del machismo, RUC, entre otras) en el marco del modelo de fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 13% |  | 13% |  | 13% |  | 13% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 25% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. IVC, Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones comunales. Otros temas de interés son: Conformación de las UPL, trabajo con migrantes y otros tems de interés distrital. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones comunales acompañadas dentro del modelo de fortalecimiento | Evaluar el fortalecimiento a 224 organizaciones comunales de primer y segundo grado a través de la aplicación del formulario de caracterización y el IFOC | 5% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 1200 |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones de propiedad horizontal | 20% | 100% |  |  |  |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Ficha de Caracterización (Aplicación de Índice de fortalecimiento) | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Desarrollar la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones de propiedad horizontal | 30% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad formativa donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología de la actividad y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si lo hubiere, registro fotográfico. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Prestar asistencia técnica a organizaciones de propiedad horizontal | 40% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de registro de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico. Asesorías (contables, financieras, administrativas, jurídicas), respuestas a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones de propiedad horizontal. | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 24 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7685 Organizaciones de Propiedad Horizontal con acciones dentro del modelo de fortalecimiento | Entregar incentivos a 19 organizaciones de propiedad horizontal | 10% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Documento de acta de entrega del o los estímulos. OSP, Puntos Ágora, Juntas de Cristal, Salones de Colores, entre otros | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | La entrega de los incentivos a los Consejos Locales de Propiedad Horizontal y el Distrital se realizarán en el día de la Propiedad Horizontal en el mes de Agosto y se solicita ajuste por error de digitación del número de Consejos Locales, dado que estos son 19 y no 24
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Adecuar en un 100% la plataforma tecnológica de la participación de JAC. | 10% | 100% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Manuales de funcionalidades del uso de la plataforma tecnológica de AC - PH Informe de la migración a la plataforma 2.0 | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunal de Bogotá | 10% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar las acciones preliminares sancionatorias a que haya lugar | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Soportes de las actuaciones | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Acción Comunal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento y reconocimiento en el Día de la Propiedad Horizontal | 10% | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia y registro fotográfico | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar acompañamiento en las jornadas de elecciones de organizaciones de primer y segundo grado que fueron sancionadas por no cumplir con el calendario electoral dispuesto por el Ministerio del Interior | 10% |  |  |  | 15% |  | 25% |  |  |  | 15% |  | 20% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Reporte de incidencias de jornada electoral | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 20 programas de Área Común para promocionar las acciones territoriales, la oferta institucional y la pedagogía sobre los asuntos relevantes de las organizaciones comunales de la ciudad. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar 8 programas de “Área Común” para promocionar las acciones territoriales y la oferta e incentivos institucionales dirigidos a las Organizaciones comunales y 7 programas informativos y pedagógicos: “Entre Vecinos: El podcast de la propiedad horizontal” dirigido a las copropiedades que se rigen que se rigen por la Ley 675 de 2001. | 10% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Informe que contenga el link y las métricas de cada programa | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura | Se ajusta la magnitud de la actividad, ya que la realización de los programas puede estar sujeto a ajustes durante la vigencia. Adicionalmente, se amplia la descripción de la actividad para incorporar actividades con organizaciones comunales y de propiedad horizontal.
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Desarrollar el inventario natural y digitalización de los expedientes. | 30% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-12 | Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Asuntos Comunales | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública comunal | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 130 | 3691930000 | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a medios comunitarios y alternativos | 10% | 100% |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones de medios comunitarios y alternativos | 20% | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [13 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación en el marco del modelo de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos | 20% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a medios comunitarios y alternativos | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a medios comunitarios y alternativos | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | 183 |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Aplicar el formulario de caracterización a organizaciones sociales | 20% | 100% |  |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Formulario diligenciado y cargado en la hoja de vida de la organización o constancia de caracterización de la plataforma de la participación cargada en la hoja de vida de la organización. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Elaborar el Plan de Fortalecimiento a organizaciones sociales | 5% | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Plan de fortalecimiento elaborado de manera concertada con el medio comunitario, cargado en el share point e incluido en la hoja de vida. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Hacer seguimiento a la fase de formación a en el marco del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales fortalecidas | 25% | [11 empty] | 50% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Informe de la actividad formativa donde se deberá consignar: Inscrito y Aprobado del curso, o certificado de la escuela. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Prestar asistencia técnica a organizaciones sociales | 25% | [11 empty] | 30% |  | 20% |  | 30% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Informe de la actividad de asistencia técnica donde se deberá consignar: Nombre de la actividad, objetivo, población objetivo, metodología y resultados obtenidos, incluyendo a cual categoría del índice responde. Hoja de asistencia, y si hubiere, registro fotográfico | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Entregar incentivos a organizaciones sociales | 20% | [15 empty] | 50% |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Acta de entrega de incentivo para el fortalecimiento. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 |  |  | PI 7687: Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. | Evaluar el fortalecimiento de organizaciones sociales a través de la aplicación por segunda vez | 5% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Formulario diligenciado del índice de fortalecimiento cargado en el sistema o evidencia de la encuesta de satisfacción de la SFOS | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar el Festival a lo Bien por Bogotá, para las organizaciones sociales fortalecidas | 20% | 100% | [6 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [11 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar Gala de la Participación y Exaltación de procesos organizativos y de líderes y lideresas | 15% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar actividades de diálogo, visibilización y generación de alianzas, por medio del, Festival Panas y Parces, y fechas conmemorativas de las nuevas expresiones y discapacidad. | 10% | [15 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones afirmativas para grupos étnicos, como: Semana Raizal, Semana Palenquera, Premios Benkos Biohó y Festival de la Chicha, entre otros. | 10% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las reuniones de avance de los eventos, registro fotográfico del evento e informe de la actividad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Hacer acompañamiento y fortalecimiento de instancias poblacionales e intersectoriales , Secretaría Técnica de la Comisión Diferencial Poblacional - CIDPO, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo Distrital de Discapacidad, y Secretaría Técnica de 3 mesas locales, Consejo Distrital de Niños, Niñas y Adolecentes, Comité Operativo de Adultez, y Comité Operativo de Habitabilidad en Calle. | 5% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Actas de las Sesiones. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Apoyar acciones de participación con los grupos de valor en temas como, Presupuesto Participativo, por medio de foros, reuniones y sesiones territoriales. | 15% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100% | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Actas de reuniones, registro fotográfico y listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Divulgar y apoyar las inscripciones en los procesos electorales de instancias de los grupos poblacionales identificados en la Subdirección de fortalecimiento de la Organización Sociales los cuales son, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, Elección de Mesa de Medios Comunitarios, Elecciones del riesgo y cambio climático y sistema distrital de cultura | 25% | [5 empty] | 15% | [7 empty] | 35% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Actas Electorales, evidencia de Votec | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Desarrollar acciones de socialización y apropiación de la Política Pública Comunicación Comunitaria | 50% | 100% |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1. Documento de Estrategia de divulgación de la Política con cronograma de actividades 2. 20 actividades de socialización en el marco de la apropiación de la Política Pública de Acción Comunal | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 424 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Realizar y consolidar el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción de la política pública de comunicación comunitaria | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matriz de seguimiento Evidencias organizadas por carpetas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | 30% | 227872000 | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores | 20% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Documento de análisis comparativo sobre la participación en los últimos tres planes de desarrollo | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar artículos publicables sobre la relación entre fútbol, violencia y participación | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Artículo publicable sobre fútbol, violencia y participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre instancias de participación ciudadana. | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre instancias de participación ciudadana | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar de un (1) informe sobre organizaciones y procesos sociales en Bogotá | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 30% | [9 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Informe diagramado sobre organizaciones sociales durante el año 2022 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar un (1) informe sobre organizaciones de migrantes venezolanas | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [15 empty] | 99.99% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Informe sobre organizaciones de migrantes | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 |  |  | PI 7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá. Observatorio | Elaborar una (1) serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en datos de la Plataforma 2.0 | 20% | [5 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Mapas interactivos sobre participación ciudadana elaborados con base en la Plataforma 2.0 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña Santamaría
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo ante el comité | 5% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Documento Plan Anual de Auditoría Interna Acta de aprobación | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna | 90% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de resultados de auditorías internas Informe de resultados seguimientos de ley Informes de resultados otros seguimientos | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | N/A | N/A | Actividad Estratégica - Oficina de Control Interno | Presentar informe sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y generar alertas que permitan la toma de decisiones | 5% |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Álvaro Enrique Romero García | Deicy Andrea Méndez Aguirre | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a los diferentes Planes Institucionales | 50% | 100% |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos Listados de asistencia Presentación de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar Cardozo | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 527 | N/A | N/A | Actividad estratégica - Oficina Asesora de Planeación | Presentar informes a la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 50% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes Actas de reunión CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | #REF! |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 60% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.